涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程施工总承包

第一部分	合同协议书

发包人（全称）：重庆航运建设发展(集团)有限公司

承包人（全称）：中交第一航务工程局有限公司（联合体牵头人）、重庆市水利港航建设集团有限公司（联合体成员单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：涪江富金坝电厂船闸扩能升级改造工程

2.工程地点：重庆合川区。

3.工程立项批准文号：渝发改交通【2025】472号。

4.工程承包范围：完成涪江富金坝电厂船闸扩能升级改造工程实施范围内的土建施工、金属结构采购及安装、机电设备采购及安装、电力施工，以及为完成船闸工程施工需要建设的临时设施和临时工程等以及缺陷责任期的修复等工作内容，并参与和配合各阶段的验收工作。包括但不限于以下内容：

（1）主体工程：船闸主体建筑，船闸基础处理及渗控工程，闸阀门及启闭机采购与安装，机电设备（变配电设备与船闸集中控制系统）及电缆采购与安装。

（2）配套工程：电力施工，船闸上下游疏浚，鱼道，施工道路，桥梁，生产管理用房，土石方开挖，土地整治，管线恢复，植被恢复（含弃渣场）及弃渣场维护管理等。

（3）临时工程：施工导流和水流控制，包含上、下游围堰，以及工程度汛、超标准洪水处理、基坑排水等工程项目和工作内容；弃渣场，临时交通道路，施工安全与文明施工措施等。

（4）临时设施：施工测量、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、混凝土生产系统、钢筋加工场、模板加工场、汽车保养站、机械停放场、仓库、存料场，施工现场办公和生活建筑设施、施工临时设施等。

（5）BIM+智慧工地建设。

（6）品质工程及标准化建设。

（7）施工期环境保护和水土保持：对施工期产生的废气、废水、大气污染、固体废弃物等进行的环境保护措施或对发包人指定范围内的环境进行保护；对施工期水土的保持措施。

（8）施工期临时观测及监测，永久观测及监测设备采购及安装。

（9）其他相关工作的配合工作：包括但不限于质量检测配合，工作监督检查配合，以及其他需要配合的工作（如审计等）。

（10）与本项目相关的其他工作内容。

5.资金来源：中央补助资金、市级补助资金和企业自筹。

6.实施单位：联合体牵头人中交第一航务工程局有限公司承担富金坝电厂船闸扩能升级改造项目，是本项目的安全质量第一责任人，重庆市水利港航建设集团有限公司承担连带责任。

二、合同工期

承包人投标函中承诺的工期总日历天数：1643日历天。工期总日历天数与根据下述计划开工交工（竣工）日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

计划开工日期：2025年12月20日，实际开工日期以监理人发出的工程开工通知中明确的开工日期为准。

计划交工（竣工）日期：2030年6月20日，实际交工日期以合同工程交工（完工）证书中写明的日期为准。

三、质量标准

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。其中：

（1）设备材料质量标准：工程所有物资（设备、材料）采购质量须符合设计图纸及国家、地方有关标准、规范的要求。

（2）施工质量标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。同时须满足交通运输部颁发的《水运工程施工标准化建设指南》（2019年）,《重庆市水运工程施工标准化指南》、《交通运输部办公厅关于印发公路水运品质工程评价标准（试行）的通知》（交办安监〔2017〕199号）等要求，严格按照规定标准实施工程施工标准化和品质工程建设。行业质量监督部门一次性抽检合格率达到97%以上。

（3）环水保质量标准：满足国家和重庆市及本项目批复文件中环境保护和水土保持相关要求。

（4）安全目标：符合国家、行业及重庆市相关法律法规的要求，且应达到“零死亡”安全目标。

四、签约合同价与合同价格形式

1.承包人投标函中承诺的中标价为：

人民币（大写）柒亿柒仟玖佰捌拾万零玖仟捌佰伍拾捌元伍角捌分（¥779,809,858.58元）		；

2.签约合同价为：

人民币（大写）柒亿柒仟玖佰捌拾万零玖仟捌佰伍拾捌元伍角捌分（¥779,809,858.58元）		；

其中：

（1）安全生产费：

人民币（大写）壹仟零玖拾叁万叁仟肆佰陆拾玖元壹角肆分（¥10,933,469.14元）		；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）	（¥	元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）玖佰万元整（¥9,000,000.00元）		；

（4）暂列金额：

人民币（大写）	（¥	元）；

（5）人工费（工资款）

该项目实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，发包人将应付工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的15%支付农民工工资，农民工工资单独支付至承包人设立的农民工工资专用账户。

3.合同价格形式： 固定单价合同 。

五、项目经理及技术负责人

1、承包人投标文件中承诺的项目经理：

姓名：范学印	，

身份证号码：320106196711290813		，

建造师注册证书：津1372005200805873		，

2、承包人投标文件中承诺的技术负责人：

姓名：刘瑞建	，

身份证号码：120112198110173311		。

证书名称及号码：一级建造师 津1122021202201059。

六、合同文件构成

合同由以下文件构成：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）投标文件（投标函及投标函附录除外）；

（7）招标文件及修改文件；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）其他合同文件。

在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行前期项目建设审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包、违法分包和挂靠，严格执行专业分包审批制、劳务分包备案制

，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

合同于	年	月	日签订。

十、签订地点

合同在	签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

合同在以下条件全部满足之后生效：

1.合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章或合同专用章；

2.采用保函形式递交履约担保的，承包人按合同约定向发包人提交履约担保函；

合同一式	份，其中正本	份，双方各持	份，副本	份，双方各执	份。副本与正本不一致时，以正本为准。

（以下为签名盖章页）。

发包人：重庆航运建设发展(集团)有限公司        （公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签名）

统一社会信用代码：

税人识别号：

地	址：

电	话：

开户银行：

账	号：

承包人1：中交第一航务工程局有限公司 (联合体牵头人）（公章）

法定代表人或其委托代理人               （签名）

统一社会信用代码：911200001030610685

税人识别号：911200001030610685

地址：天津港保税区跃进路航运服务中心8号楼

电话：022-25600500-1645

开户银行：建行天津国际航运中心支行

账号：12001615500050100516

承包人2：重庆市水利港航建设集团有限公司（联合体成员单位）（公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签名）

统一社会信用代码：

税人识别号：

地址：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间：	年	月	日

第二部分  通用合同条款

1 .一般约定

1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所做的修改或补充。

1.1.1.7图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同过程中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。

1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人和人员。

1.1.2.1合同当事人:指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签名的当事人。

1.1.2.3承包人：指专用条款中指明并与发包人在合同协议书中签名的当事人。

1.1.2.4承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5分包人：指专用条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，并应在完工后须按合同要求退还的场地。

1.1.4日期

1.1.4.1开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4竣工日期：即合同工程交工（完工）日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际交工（完工）日期以合同工程交工（完工）证书中写明的日期为准。

1.1.4.5缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签名并盖单位章后，合同生效。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10化石、文物

1.10.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11专利技术

1.11.1承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作。所需的费用由发包人承担。

1.12图纸和文件的保密

1.12.1发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2.  发包人义务

2.1遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2发出开工通知

发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。

2.3提供施工场地

2.3.1发包人应在合同双方签定合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工用地范围图应标明用地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4协助承包人办理证件和批件发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7组织竣工验收（组织法人验收）发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

3.  监理人

3.1监理人的职责和权利

3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中约定。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3监理人员

3.3.1总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示

3.4.1监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签名。

3.4.2承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。

3.4.3在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5商定或确定

3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4.  承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1遵守法律承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5保证工程施工和人员的安全

承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

4.1.9工程的维护和照管

除合同另有约定外，工程交工（完工）证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程交工（完工）证书颁发时尚有部分未交工（完工）程的，承包人还应负责该未交工（完工）程的照管和维护工作，直至交工（完工）后移交给发包人为止。

4.1.10其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

4.2履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程交工（完工）证书前一直有效。发包人应在合同工程交工（完工）证书颁布发后28天内将履约担保退还给承包人。

4.3分包

4.3.1承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6分包工程分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。.

4.3.7在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不得增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8承包人和发包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9除4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.4联合体

4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2共同投标协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改共同投标协议。

4.4.3联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5承包人项目经理

4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签名。

4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6承包人人员的管理

4.6.1承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8保障承包人人员的合法权益

4.8.1承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9工程价款应专款专用发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10承包人现场查勘

4.10.1发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11不利物质条件

4.11.1除专用合同条款另有约定外，不利的物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人应有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。

5.  材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1除5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、验收、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

5.2.4发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6.  施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2场内施工道路

7.2.1除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施维修、养护和管理),并承担相应费用。

7.2.2承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供发包人、监理人，以及与本合同有关的其他承包人使用。

7.3场外交通

7.3.1承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5道路和桥梁的损坏责任因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6水路和航空运输本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8.  测量放线

8.1施工控制网

8.1.1除专用条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。

8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2施工测量

8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

8.5补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探和提供有关资料；承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程所需进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9.  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责，发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任改选情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

9.2.2承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12承包人应施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。

9.2.13承包人在使用施工起重机构和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。

9.3治安保卫

9.3.1除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4环境保护

9.4.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5事故处理

9.5.1发包人负责组织制定本建设项目的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2承包人应对易发生质量和安全事故的部位、环节的进行监控，配备救援器材、设备并定期组织演练。

9.5.3工程开工前，承包人应根据本工程特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6水土保持

9.6.1发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。

9.7文明工地

9.7.1发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8防汛度汛

9.8.1发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。

10 进度计划

10.1合同进度计划承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。

不论何种原因造成施工进度计划延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。

10.3单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4提交资金流估算表

承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表(参考格式)

金额单位：

| 年 | 月 | 工程预 付款 | 完成工作量 付款 | 保留金 扣留 | 材料款 扣除 | 预付款 扣还 | 其他 | 应收款 | 累计应收 款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11	 开工和竣工（完工）

11.1开工

11.1.1监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人

应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.2竣工（完工）

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

11.3发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4异常恶劣的气候条件

11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定共同协商处理。

11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

11.5承包人工期延误由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6工期提前发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

（1）提前的时间和修订后的进度计划。

（2）承包人的赶工措施。

（3）发包人为赶工提供的条件。

（4）赶工费用（包括利润和奖金）

12. 暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

(1)由于发包人违约引起的暂停施工。

(2)由于不可抗力的自然因素引起的暂停施工。

(3)专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3监理人暂停施工指示

12.3.1监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。12.4暂停施工后的复工

12.4.1暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5暂停施工持续56天以上

12.5.1监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的约定办理。

12.5.2由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的约定办理。

13.工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人监批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定期限内批复承包人。

13.2.2承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1通知监理人检查经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包

人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签名后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2监理人未到场检查

监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签名确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。

13.5.3监理人重新检查

承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6清除不合格工程

13.6.1承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7质量评定

13.7.1发包人应组织进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量自评合格后以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13.8质量事故处理

13.8.1发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签名确认。

14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签名。

14.2现场材料试验

14.2.1承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3现场工艺试验承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15.变更

15.1变更的范围和内容在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量的百分比。上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

15.2变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3变更程序

15.3.1变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

15.3.3变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4变更的估价原则除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.5承包人的合理化建议

15.5.1在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6暂列金额暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7计日工

15.7.1发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8暂估价

15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.1采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1价格调整公式因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

式中：△P--需调整的价格差额；

P0--第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A--定值权重(即不调部分的权重)；

B1;B2;B3·····Bn--各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1;Ft2;Ft3·····Ftn--各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

Fo1;Fo2;Fo3·····Fon--各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3权重的调整

按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。

17.计量与支付

17.1计量

17.1.1计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2计量方法结算工程量应按工程量清单中约定的方法计算。

17.1.3计量周期除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2预付款

17.2.1预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2预付款保函（担保）

（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。17.2.3预付款的扣回与还清预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3工程进度付款

17.3.1付款周期付款周期同计量周期。

17.3.2进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。17.3.4工程进度付款的修正在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4质量保证金

17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款约定扣留质量保证金，直至扣留的工程质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不止包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5竣工结算（完工结算）

17.5.1竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应在工程接收证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2竣工（完工）付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（４）目的约定办理。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。

17.7竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

17.8竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18.竣工验收（验收）

18.1验收工作分类本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2分部工程验收

18.2.1分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3单位工程验收

18.3.1单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4合同工程完工验收

18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2发包人主持合同工程完工验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签名。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5阶段验收

18.5.1工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签名。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6专项验收

18.6.1发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2承包应及时完成专项成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7竣工验收

18.7.1申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段，发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情

况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8施工期运行

18.8.1施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

18.9试运行

18.9.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10竣工（完工）清场

18.10.1工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2承包未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11施工队伍的撤离

合同工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19.缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算。若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。

19.2缺陷责任

19.2.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。

19.3缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4进一步试验和试运

行任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

19.7保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

20.保险

20.1工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2人员工伤事故的保险

20.2.1承包人员工伤事故的保险承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2发包人员工伤事故的保险发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3人身意外伤害险

20.3.1发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4第三者责任险

20.4.1第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。20.6.5未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

21.2不可抗力的通知

21.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2延迟履行期间发生的不可抗力合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4因不可抗力解除

合同合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。

22.违约

22.1承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书中所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。

22.1.5协议利益的转让因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。

22.1.6紧急情况下无能力或不愿进行抢救在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2发包人违约

22.2.1发包人违约的情形在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2承包人有权暂停施工

发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23.索赔

23.1承包人索赔的提出根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。

23.3承包人提出索赔的期限

23.3.1承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4发包人的索赔

23.4.1发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。

24.争议的解决

24.1争议的解决方式发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3争议评审

24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签名后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4仲裁

24.4.1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.6技术标准和要求：本目中的技术标准和要求是指技术规范，即合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分。与通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单。

1.1.1.9其他合同文件：按照合同协议书〔第六条〕约定执行。本项补充1.1.1.10～1.1.1.15目：

1.1.1.10招标文件：指本工程的招标文件、图纸、其他技术资料及招标人发出的对招标文件所作的澄清、修改、修改等资料。

1.1.1.11工作：指根据合同条款规定，或根据合同合理推及的，为本工程（包括永久工程和临时工程）施工与维护所需要的管理、劳务、材料、施工设备和其他物品的提供。

1.1.1.12重大设计变更：按重庆市交通运输委员会关于印发《重庆市水运工程设计变更管理办法》的通知（渝交规〔2025〕6号）和项目业主有关规定执行。项目实施期间，若相关文件更新，按更新后的文件执行。

1.1.1.13公章：指法人单位名称章或授权的项目章。

1.1.1.14到岗：指承包人按照到岗履职承诺安排满足办理施工许可手续相关要求的项目主要管理人员实际到施工现场就职履约的行为。

1.1.1.15项目法人：指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务，以建设项目为目的，从事项目管理的机构、单位或组织。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：	重庆航运建设发展（集团）有限公司	；

联系人及联系方式：		。

1.1.2.3 承包人1：	中交第一航务工程局有限公司	；

资质类别和等级：港航工程 施工总承包特级		；

联系人及联系方式：			。

承包人2：	重庆市水利港航建设集团有限公司	；

资质类别和等级： 		；

联系人及联系方式：		。

1.1.2.6 监理人：	(填入监理人名称)		；

资质类别和等级：		；

联系人及联系方式：				。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期：24个月。

工程质量保修期：24个月。

1.4 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按照合同协议书〔第六条〕列明的文件顺序执行。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：承包人进场后提供图纸需求计划，经发包人与监理审查同意后按计划提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：8套；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内满足工程进度要求的设计文件；

发包人组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底、安全交底的时间：提供满足工程进度要求的设计文件后7天内。

1.6.2承包人提供的文件

承包人提供文件的数量： 6套  。需要由承包人提供的书面文件，包括但不限于：施工组织设计、专项施工方案、危险性较大的单项工程施工方案、安全应急方案、进度计划、报表及计划、合同工程交工（完工）资料（或工程竣工资料）及施工过程中因工程变更需要报送的施工方案、施工过程中涉及工程价款变更的相关资料、完整的交工（完工）结算等进度、质量、安全、环保资料。

承包人提供文件的期限：

（1）图纸会审及设计交底后7天内，向监理人、发包人提交经优化完善的施工组织设计和工程总体进度计划及当年年度施工进度计划。进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排。专项方案应在专项方案实施7日前通过审查（含专家论证）。施工组织设计和专项方案经监理人审批同意后执行。承包人应接受监理人、发包人对其提交的施工组织设计和专项方案中不合理的工期安排及技术措施、方案的修改意见，并修改完善后重新报批，直至获得批准。

（2）每月15日前报送上月工程进度完成报表。

（3）合同另有约定的,按照其约定。

承包人提供的文件的形式：	纸质版本和电子版本	。监理人审批承包人文件的期限：收到施工组织设计和工程总体进度计划及当年年度施工进度计划后7天内。

承包人提供的文件的费用：由承包人承担。

发包人审批承包人文件的期限：收到后14天内；合同另有约定的，从其约定。

监理人、发包人的修改意见和审批，不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

1.6.4图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，承包人应对收到的图纸进行仔细核查，并在开始施工前，将发现的图纸存在的差错、遗漏或缺陷及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后作出决定。承包人不得利用图纸的差错、遗漏或缺陷，从中获得不正当的利益。

1.7	 联络

1.7.1发包人和承包人应当在1天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点:		；

发包人指定的接收人为:	；

承包人1接收文件的地点:	；

承包人1指定的接收人为：		；

承包人2接收文件的地点:	；

承包人2指定的接收人为：		；

监理人接收文件的地点：		；

监理人指定的接收人为：		。

1.9严禁贿赂

本款补充如下：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行附件7《廉政合同》。

本条补充1.13、1.14款如下：

1.13知识产权

1.13.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.13.2承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

1.13.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。

1.14工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，责任和权利划分：	/			。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：			/		。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：	/		。

2.发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工场地范围为：发包人提供本合同工程永久建筑物用地，弃渣场临时用地及其他施工辅企临时用地（详见附图），提供给承包人施工期间免费使用。大型设备、建筑材料、弃渣运输等道路临时用地由承包人自行解决，承包人应充分考虑现有道路宽度、承载能力、通行能力，对道路的拓宽、使用、维护及修复，对周边居民造成的包括但不限于粉尘、噪声等以及与地方沟通协调，保障临时用地的正常使用、施工期交通的正常秩序、项目的顺利建设等影响补偿，满足施工相关需求，并在施工结束后保障正常通行、达到修复条件后移交归还给当地政府或村集体，相关费用包含在投标报价中。承包人应在临时用地用林到期时一年内按照规划与自然资源局对临时用地复垦复绿的相关要求，并结合临时用地复垦方案、临时用地林可研报告完成复垦复绿工作并通过行业主管部门验收。临时用地的复垦保证金、森林植被恢复费由发包人缴纳，相应金额分五期从承包人的工程款中扣留，待通过行业主管部门验收后按实际退还金额返还承包人。在复垦验收时如因相关问题而被没收部分保证金的，涉及的相关费用缴纳和复垦保证金的扣除由承包人自行承担。若承包人没有达到验收标准，发包人有权委托第三方单位进行复耕或植被恢复，并不免除承包人的责任和义务，承包人应承担因此所增加的费用。在施工进场后，发包人可能对施工辅企、施工单位营地对应的临时用地位置进行调整，承包人应按照发包人调整后的用地位置进行布置，且不得提出费用补偿要求，但如果调整位置前，承包人已实施临时设施部分，发包人应给予承包人搬迁、重建费用补偿。承包人进场后，发包人根据招标图纸，分期分批向承包人提供前述约定由发包人提供的土地（提供用地范围及供地计划见相关招标图纸）。用地范围以业主提供的征地红线为准。

施工场地的提供采用以下第2种方式：

（1）一次提供全部施工场地：发包人于开工前向承包人提供合同工程用地范围内的施工场地。

（2）分次提供由发包人提供的施工场地：发包人按约定的时间（提供用地范围及供地计划见相关招标图纸）分次向承包人提供合同工程用地范围内的施工场地。

承包人编制的施工组织计划已充分考虑了施工场地提供的因素。

2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：	。

本项补充2.3.4、2.3.5项如下：

2.3.5关于发包人应负责提供其他施工所需要条件的要求：由发包人提供本工程弃渣场，本合同工程弃渣料均应运往弃渣场弃置。并严格执行技术条款相关技术要求。投标人在使用弃渣场时，需编制弃渣规划，经监理审批后执行。应先将表层耕植土剥离，单独堆放，以用于后期场地复垦。

2.8其它义务

本款补充2.8.1～2.8.4项：

2.8.1发包人代表发包人代表：

姓名：	；

身份证号：	；

职务：	；

联系方式：	；

联系地址：	；

邮编：	；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对项目建设进行协调、管控、审查，确保安全、质量、环保、进度、成本可控，及时处理项目相关问题，向承包人、监理人等下达各类指令。由发包人授权的，以授权书载明的授权范围为准。

2.8.2资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：		。

支付担保的金额：	。

支付担保的时间：	。

支付担保的期限：	。

支付担保的退还时间：	。

2.8.3组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织法人验收，配合政府验收。

2.8.4其他义务

（1）与承包人签订《安全生产合同》、《廉政合同》、《诚信合规协议》、《按期支付农民工工资合同》等。

（2）施工场地征用、搬迁和移民安置由发包人负责（发包人承诺提供的）。

（3）由于发包人未能按照本项规定办妥永久征地征用手续，影响承包人及时使用施工场地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交施工场地计划，影响发包人办理施工场地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：见发包人与监理人就本工程签订的监理合同；任何涉及费用确定和（或）工期调整，或者设计变更，或者变更估价，或者涉及经济责任的事项，监理工程师在发出指令或通知前，须征得发包人同意。

关于监理人的监理内容：见发包人与监理人就本工程签订的监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：可由施工单位提供，监理人支付费用，根据监理、施工单位协商确定。

3.2总监理工程师

总监理工程师：

姓名：	/				；

职务：		/			；

监理工程师执业资格证书号：			/		；

联系方式：				；

关于监理人的其他约定：见发包人与监理人就本工程签订的监理合同。

3.5商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）	。（2）	。

………

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作

(1)办理法律规定和合同约定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；协助发包人办理施工所需的相关证件及手续。

(2)按法律规定和合同约定完成工程，包括满足合同所必需的或合同隐含的以及由承包人义务而产生的任何工程，还应包括合同根据相关法律法规、技术规范等对工程的稳定性、完整性或安全、可靠、有效运行所必需的所有工程，并在保修期内承担保修义务。

(3)按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

(4)按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。施工组织设计和施工措施计划中的措施保障水平应满足工程按合同进度实施的需要，且不得低于投标时施工组织设计的措施保障水平。

(5)按照约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。承包人的施工过程中，原则上不得影响枢纽的正常发电运行，若确须枢纽配合的，承包人须提前提交施工方案报发包人及枢纽方审批同意后方可实施。

(6)将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。

(7)承包人提交的竣工资料的内容：按《重庆市水运建设项目档案管理办法》（渝交规〔2025〕7号）和重庆航运建设发展（集团）有限公司的《档案管理办法》执行（若更新，以更新后的为准）。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整竣工资料一式8套（含电子文档）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程交工（完工）验收合格后6个月内移交给发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：完整的书面文件及电子文档。

4.1.4对施工作业和施工方法的完备性负责

本项补充4.1.4.1目如下：

4.1.4.1施工组织设计的提交和修改

（1）承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天。

（2）承包人编制施工组织设计的内容：包括但不限于施工范围、内容、进度、质量、安全、环保、水保等 。

（3）发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后28天内。

本款补充细化4.1.9、4.1.10项如下：

4.1.9工程的维护和照管

（1）交工（完工）验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工（完工）验收证书颁发时尚有部分未交工（完工）工程的，承包人还应负责该未交工（完工）工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工（完工）后移交给发包人为止。

（2）在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第23项（索赔）规定而实施作业过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

4.1.10其他义务

（1）在开始施工之前，承包人应核查、复测本工程的各种基准标志。承包人应及时将上述基准标志中存在的错误、不完整或其他缺陷通知发包人，以便发包人核实后重新确认。

（2）承包人应负责合同工程范围内测量控制网的测量设定和管理工作，为控制施工造成测量控制网误差累加，每月承包人复测一次测量控制网，并将修正数据及时通知发包人。

（3）承包人使用发包人提供的永久征地，应将用地计划及方案于使用前28天报给监理和发包人审批后方可用地。

（4）承包人应按发包人提供的施工用地的范围和期限合理地使用土地。若承包人需超出上述范围和期限使用时，应提前28天同发包人协商并经发包人同意后方可使用，承包人并应承担由此而发生的费用。若承包人未经发包人同意，擅自超出规定范围和期限使用土地，则应由承包人承担一切经济和法律责任。

（5）承包人应就其所辖工地的文明施工和施工安全情况每月向发包人提交一份文明施工和安全施工的情况报告，同时应接受发包人、监理人，以及上级部门和相关政府管理部门的安全监督、检查和管理，做好平安工地建设、施工文明安全标准化建设所要求的内容。相关费用按照工程量清单要求计列。

（6）承包人应积极配合、协助发包人的征地拆迁等工作，并负责施工现场秩序的维护工作，不得让与施工无关人员进入施工现场，及时完成封闭施工的硬件设施和所需的临时设施，有紧急情况应及时向地方政府、公安部门和发包人报告，并积极协助处理。

（7）承包人应在开始施工之前对本工程进行排查，按照国家或行业规定的危大工程规定指定本工程危大工程清单。危大工程施工前，承包人应对危大工程编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，承包人还应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，通过后方可实施。

（8）承包人应服从发包人要求的管理制度、工作流程和工作要求，同时接受监理人的管理和全程监督，配合项目结、决算的办理。

（9）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠农民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的农民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入重庆市建设市场主体信用信息平台。其中，农民工工资支付应按照“农民工工资管理条例、重庆市及合川区社保部门农民工管理规定执行，采用实名制支付，并应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签名等信息。农民工花名册和工资支付表应报监理人备查。发包人还需从工程进度款内扣留2%的农民工工资保证金。承包人出现对材料及设备款的拖欠，相关风险应由承包人与供应商自行承担。

（10）承包人应严格执行招标文件对施工标准化提出的要求（参照《重庆市水运工程施工标准化指南》编制方案，方案要结合发包人的要求编制，在合同签订后28天内提交本项目的标准化实施方案，该方案应包括场地、安全与环保、工艺标准化等，方案经监理和发包人审核同意后实施，费用包括在投标报价中。承包人应结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件。

（11）承包人安排在施工场地的主要管理人员（即投标文件中明确的项目管理机构组成表中的人员）应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（12）承包人应按自行选择的施工工艺组织施工，在发包人指定区域内禁止爆破。在此区域外如需爆破，承包人自行办理爆破所需手续，并承担相关费用，包括但不限于《爆破作业项目设计施工安全评估安全监理管理规定》的要求及其费用；承包人在施工爆破、开挖、滚石、施工生产振动或超出征地红线等施工原因造成的损失由承包人协调地方政府、地方规自部门及时处理，并由承包人自行承担费用。因未及时处理造成的一切经济和法律责任由承包人承担。因承包人施工噪声、粉尘等环境污染产生不利影响，承包人应采取措施及时处理，并承担补偿等费用。

（13）承包人必须按规定向港航管理部门申报有关资料，经港航管理部门核准发给《水上水下施工作业许可证》后，方可进行施工，并承担相关费用。承包人在施工过程中应积极配合港航管理部门对施工区影响河段的通航管理。对通航、断航所引起的停、窝工应充分考虑（因设计变更导致的断航除外），其费用不再另行支付。

（14）承包人应按2014年重庆市交委质量局（交通执法支队）《关于重点公路水运工程安装视频监控的通知》、2023年重庆高速公路集团有限公司《关于加强公路水运项目联网视频监控系统设备配置及管理的通知安装视频监控的通知》等相关文件要求，建设施工作业现场视频监控系统，视频监控应覆盖本工程关键施工工序，包括但不限于钢筋安装、混凝土浇筑、基础处理等。承包人应自行设计、建设、运行、维护、管理，其设计建设方案、视频终端显示器和摄像头分辨率等技术参数应满足本工程智慧工地建设管理要求，同时须需接入航发集团集控中心及高速集团的综合管理平台，并负责现场运行维护。

开工前，承包人应编制信息化系统建设方案报监理人、发包人审批，承包人应按批准的建设方案及时完成各工点及终端的视频监控系统的安装、调试工作。监理人组织对视频监控系统进行验收，确保视频效果满足相关技术要求。

（15）承包人应对在本项目施工营地和施工现场进行3C围挡封闭，及出入口设施建设（含发包人指定的出入口）实行通行许可制度管理和保安执勤值守管理，包括但不限于各类车辆、人员和各种材料等。承包人应对本标段施工营地和施工现场以上设施进行建设、运行、维护和管理。

（16）承包人应分解工程进度款的15%为农民工工资费用，建设单位直接支付至承包人开设的农民工工资专用账户。

（17）承包人应开展施工标准化建设，包括但不限于：施工驻地、工地试验室、场站建设、临时道路和码头、施工临时用电、施工作业区、消防安全、施工工艺、安全生产。严格按照交通运输部工程质量监督局组织编写的,交通运输部颁发的《公路水运工程施工安全标准化指南》（2013年），《水运工程施工标准化建设指南》（2018年），《重庆市水运工程施工标准化指南》（2022年），严格按照规定标准实施、执行。

施工标准化建设专项费支付规则：①施工单位驻地建设标准化、混凝土拌合系统建设标准化、钢筋加工厂、模板加工场建设标准化、仓库、存料场、汽车机械停放场、永久道路、临时道路建设标准化等实施方案分别经监理及发包人评审合格通过后支付相关专项费的10%。按照经评审合格的方案实施并通过验收后，支付相关专项费的60%。承包人在工程建设实施期间，对上述设施管养得当，始终保持合格状态至合同期结束的，支付相关专项费的剩余30%。②主体施工标准化建设。内容为施工工艺标准化、班组管理规范化、工程质量管理标准化（履约管理、质量管控措施、三检制和首件制落实情况等）、绿色环保标准化（环水保措施、节能减排措施、土地节约等）、软实力提升（验收培训、文化宣传等）。从主体工程开工开始，本阶段检查分为月度检查和年度（自然年）检查，年度检查达标则每次支付标准化建设专项费的20%。结合年度检查结果，至合同期满经最终检查达标后支付标准化建设专项费的剩余部分。

标准化建设违约处罚：月度检查结果不达标则扣除年度标准化建设专项费的10%。每年度检查中有3个月检查结果不达标，则视为当年度检查不达标，不支付当年度标准化建设专项费。标准化建设最终验收不达标则不支付标准化建设专项费的20%。检查细则由发包人在开工建设后制定。

（18）承包人应开展平安工地建设。严格按照2018年交通运输部《公路水运工程平安工地建设管理办法》等文件要求实施。相关费用已包含在总额价中，发包人部不另行支付。

（19）本项目将在工程建设期间开展智慧工地管理系统应用工作。发包人委托承包人按照国家、地方标准，以及发包人管理要求开展智慧工地管理系统建设工作，负责及时录入和填报质量、进度、安全等信息，并负责系统的运行和维护。

（20）承包人需开展BIM模型创建，并嵌入智慧工地系统配套应用。BIM模型需包含主体结构、闸门、启闭机等金结、管线等内容。

（21）本项目将采用电子档案，并嵌入智慧工地系统配套应用。承包人需配合电子档案系统的建设和使用，包括质量、进度、安全等信息。

（22）承包人应在施工现场驻地建设安全体验区和质量展示区。相关费用计入施工标准化建设专项费中。

（23）承包人应履行的其他义务：

①承包人应根据本项目施工期防洪标准，施工场地的高程等客观条件做好汛期防洪及防护措施，确保安全度汛，相关费用纳入投标报价，已包含在合同价格中，发包人不另支付。

②地下管线管路布置等相关情况由发包人提供，并对其准确性负责，承包方负责做好对富金坝枢纽既有建筑物、构筑物及金属结构和设备的保护，以及对船闸项目附近的其他建构筑物及公共设施的保护，若有损害，需及时修复或按价赔偿。

4.2 履约担保

本款补充4.2.1～4.2.2项如下：

4.2.1承包人是否提供履约担保：提供。若投标人为联合体，由联合体牵头人或按照共同投标协议的约定提交履约担保。

4.2.2承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见合同附件。承包人提交的履约保函应严格执行其示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。承包人若采用现金提交履约担保的，允许使用符合《关于在全市工程建设领域全面推行工程保函工作的通知》（渝公管发〔2022〕25号）、《关于进一步规范工程建设领域工程保函示范文本的通知》（渝公管发〔2022〕26号）要求的履约保函置换。

（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规定，满足招标文件约定要求。承包人应选择在渝依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支机构进行核验。承包人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效性负责。

（3）履约担保的金额：中标合同金额的10%，红名单中的中标人履约担保金额为应缴纳金额的80%。中标人是否属于红名单以开标环节信用状况查询结果为准。

（4）履约担保的提交时间：在合同签订前，承包人按担保金额向发包人提交履约担保。

（5）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至发包人颁发合同工程交工（完工）证书止。

（6）履约担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内退还（无息）；采用履约保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。

采用保函形式提交的，自履约保函开具之日起至施工合同约定的计划交工之日止；无论因何原因工程延期，若在承包人已开具履约保函担保期限期满之日仍未竣工，承包人应在已开具履约保函担保期限期届满之日，提前至少7个工作日按发包人重新指定的计划竣工日期向发包人递交续期履约担保，重新开具的履约担保保函金额=本合同约定的履约担保保函金额*(1-累计完成产值/签约合同金额)，否则发包人将按下列方式之一进行处理：

①直接全额兑付承包人开具的履约保函，并将其转为履约担保。若在兑付后承包人重新开具了续期履约担保，则发包人在收到重新开具的满足发包人要求的续期履约担保后予以退还已兑付金额；

②将剩余未支付工程款中与履约担保金额等额的工程款将自动转为履约担保，发包人将在履约担保到期后最近的一期节点支付中开始扣除，直至扣满为止。若承包人在履约担保到期后重新开具了续期履约担保，则发包人在收到重新开具的满足发包人要求的续期履约担保后的最近一期工程款支付中退还承包人作为履约担保被扣除部分。

4.3 分包

本款细化和补充

4.3.10分包人项目管理机构的设立：工程分包项目应配置项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人等主要管理人员。配置的主要管理人员应具有与分包项目相关专业中级及以上技术职称和相应职业资格，其中项目负责人和技术负责人应具有与分包项目相关专业中级及以上技术职称。其他管理人员数量、能力和技术水平满足工程施工要求。主要管理人员必须是专业分包人本单位人员。

4.3.11严禁转包、违法分包和挂靠。转包、违法分包和挂靠有关认定，参考《重庆市工程建设项目发包与承包违法行为认定查处管理暂行办法》、《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》、《交通工程施工发包与承包违法行为认定查处工作手册》等国家和重庆市有关规定。

4.3.12合同履行过程中，发包人有权核查承包人和分包人的资格条件、管理人员证件、工程价款往来银行账户、材料构配件和设备发票等资料，承包人和分包人应配合行政主管部门和发包人对项目的转包、违法分包和挂靠等行为的查处。

4.3.13如承包人转包、违法分包和挂靠一经查实，承包人的履约担保不予退还，发包人有权终止合同，同时发包人有权向有关行政监督部门举报。

4.3.14分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权应从承包人工程款中扣除该部分款项。

4.3.15专业分包须报监理人同意，报发包人备案。

4.5	承包人项目经理项目经理：

姓	名：范学印	；

身份证号：320106196711290813	；

建造师执业资格等级：一级建造师 	；

建造师注册证书号：津1372005200805873		；

建造师执业印章号：		；

安全生产考核合格证书号：津交安B17S00121		；

联系方式：		；

项目经理代表承包人对现场的施工管理、往来文涵、合同文件等的执行，严格按设计图纸、现行国家施工规范及验收规范实施，保证工程质量、进度、安全；及时向监理人、发包人报告现场情况等。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天，由监理人负责项目经理的考勤。

4.6承包人人员的管理

本款补充4.6.5项如下：

4.6.5项目副经理

姓	名：	；

身份证号：	；

建造师执业资格等级：	；

建造师注册证书号：		；

建造师执业印章号：		；

安全生产考核合格证书号：		；

联系方式：		；

关于项目副经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天，由监理人负责项目副经理的考勤。承包人应在合同签订前提交与项目副经理签订的劳动合同及为项目副经理缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，项目副经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理。

4.6.6技术负责人

姓	名：刘瑞建		；

身份证号：120112198110173311		；

职称等级：高级工程师		；

专	业：港口工程		；

证书编号：4200206	；

联系方式：		；

关于技术负责人每月在施工现场的时间要求：不少于22天，由监理人负责技术负责人的考勤。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

本款补充4.7.1、4.7.2项如下：

4.7.1撤换承包人项目经理或项目副经理或技术负责人发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职/不履职的项目经理和或项目副经理或技术负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后7天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的14天内进行更换，并将新任命的项目经理或项目副经理或技术负责人的注册执业资格、职称证书、管理经验等资料书面报送发包人。继任项目经理或项目副经理或技术负责人继续履行合同约定的职责。

若项目经理或项目副经理或技术负责人出现下列情形需更换的，承包人应在3天前书面通知发包人和监理人，经发包人同意后予以批准，并将变更信息推送给行业主管部门：

（1）死亡；

（2）非承包人原因导致工期延长，而致使项目经理或项目副经理或技术负责人达到法定退休年龄且确需退休；

（3）按《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准（试行）》规定鉴定为完全丧失劳动能力和大部分丧失劳动能力；

（4）非承包人原因导致中标3个月不能开工；

（5）被公安或者司法机关限制人身自由；

（6）被取消职称或者执业资格，不满足项目管理要求；

（7）非承包人原因导致确需变更的其它情形。

4.7.2撤换承包人其他人员

承包人应按招标人招标文件规定配备现场施工从业人员，具体人员配备如下：满足招标文件要求。

承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员在施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员（项目部部门负责人）时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的职称、执业资格、项目管理经验等资料。更换后的施工管理人员应当是承包人的正式员工，且在职称、执业资格、项目管理经验等方面不低于原施工管理人员。

发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的主要施工管理人员，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后7天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，

承包人应在接到第二次更换通知的7天内进行更换，并将新委派的主要施工管理人员的注册执业资格、职称证书、管理经验等资料书面报送发包人审核批准。

4.11 不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：	。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备本款补充细化如下：

5.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料以及工程设备：除发包人提供的材料和工程设备以外的，由承包人自行采购。承包人采购材料设备必须经监理人和发包人批准，并按合同约定计量和结算。

承包人应在其负责提供的材料和工程设备实施采购前28天内，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人对采购的材料和工程设备负责。

补充条款：

1.土建部分:所有进场材料质量应符合国家现行质量验收标准，且符合设计要求。

（1）承包人报送样品材料的种类、名称、规格、数量要求：按照现行规范规程执行；承包人采购的材料在使用前，应按发包人和监理人的要求进行检验或试验。

（2）承包人必须严格执行建筑材料进场验收制度，同时对所提供的设备、材料质量负责，所有设备和材料必须是合格产品；如不符合质量要求或品质、规格有差异，禁止使用，清退出场并由承包人自费从工程现场运走；若使用质量不合格和未经审核通过的材料设备，对工程造成的损失由承包人负责返工修复，返工费用由承包人承担，工期不顺延，并赔偿由此给发包人带来的损失。不合格的不得使用。承包人选择的生产厂家或供应商满足下列条件：

1）承包人选择的钢材供应商应满足下列条件：供应商需为独立法人单位，且须在营业执照范围内提供相关服务，进场材料须提供完整有效的产品合格证、质量保证书、检测报告；

2）承包人选择的水泥供应商应满足下列条件：供应商需为独立法人单位，且须在营业执照范围内提供相关服务，进场材料须提供完整有效的产品合格证、质量保证书、检测报告；

3）承包人选择的砂石骨料供应商应满足下列条件：供应商需为独立法人单位，且须在营业执照范围内提供相关服务，进场材料须满足《水运工程混凝土施工规范》和《水运工程混凝土质量控制标准》的相关要求。

2.金属结构与机电设备部分：

（1）承包人在本工程施工图范围内使用的所有设备、材料等须为符合设计要求、技术标准、本合同中相关规定、国家相关规定及规范要求，须具备质量合格书、安全产品认证书（如需）等合格证明。

（2）对于液压启闭机、金属结构、船闸集中控制设备、船闸配电设备，承包人应采取公开招标的方式确定供应商，招标要求由发包人与承包人另行协商。同时，承包人应邀请发包人、设计人、监理人参加工程设备的设计联络会、专项验收和出厂验收，发包人、设计人、监理人参加工程设备的设计联络会、专项验收和出厂验收发生的相关费用包含在合同价格中，发包人不另行支付。

（3）对到货的液压启闭机、金属结构、船闸集中控制设备、船闸配电设备、相关备品备件，承包人应负责外观和数量检查，监理工程师、制造厂代表参加，并做记录、签字。所有包装到货的工程设备运至工地后要作开箱检查，开箱检查由承包人负责，监理工程师、制造厂代表参加，共同进行外观及数量的检查，并作出记录和签字。在设备安装过程中，承包人有义务采取必要的工艺和措施，对制造厂设备的性能和质量进行检查、检测。

（4）为满足工程永久设备安装、验收、运行等需要进行的调试、试验、检测、检验等所有工作，均应由承包人负责，并承担费用。发包人不另行支付。

（5）装置性材料及为完成安装调试所需的辅助性材料等由承包人自行采购并按图施工，相关费用纳入投标报价，已包含在合同单价及总价中，发包人不另行支付。

（6）液压启闭机和金属结构竣工资料的内容应包含以下（但不限于）内容以及技术文件要求提供：

1）制造竣工图和工程量清单；

2）工程制造的实施进度及措施的记录；

3）所有材料的材质证明及卖方补充做的检验记录和报告，材料和外购件的产品质量证明书或试验报告；

4）焊缝质量检查记录及无损探伤报告；

5）铸、锻件的探伤检验报告；

6）主要零件的热处理试验报告；

7）重大缺陷处理记录及有关会议纪要；

8）整体组装质量检查记录，货物出厂合格证；

9）制造过程和组装状态的检测和记录；

10）金属结构表面防腐记录和质量检验报告；

11）设计修改通知单和设计工作联系单；

12）工程制造总结及大事记；

13）质量评定资料；

14）制造、组装施工管理工作报告；

15）发包人（监造工程师，由发包人另行委托）要求的其他资料。

（7）船闸集中控制设备和船闸配电设备需提供的竣工资料：参照液压启闭机和金属结构需提供的竣工资料。

3.装饰装修部分：

（1）承包人在本工程施工图范围内使用的所有设备、材料等须为符合设计要求、技术标准、本合同中相关规定、国家相关规定及规范要求，须具备质量合格书、安全产品认证书（如需）等合格证明。主要进场材料（门窗、玻璃、地板）均应按照发包人的现场材料封样管理制度严格执行封样。现场参建各方共同对材料材质进行确认，若承包人所使用的装修材料和设备达不到合同约定的质量验收标准，发包人有权解除承包人承担的部分或全部装修工程任务，承包人不得拒绝也不得向发包人提出任何费用补偿要求。

（2）承包人须严格按照施工图设计和国家、行业有关规定进行设备、材料采购，并提供相应的资料文件，包括但不限于：

①产品合格证明、型号证书、市场准入证明、生产许可证，产品质量承诺书、产品质保期售后服务承诺等。

②产品（商标）标识、产品质量保证文件、产品使用说明书、防伪说明。

③具有相应资质的检测机构出具的有效期内的产品型式检验合格证明，含生产过程中的自检报告。

④相应的产品标准或产品企业标准；有国家强制标准的，应符合国家强制标准。

⑤属国家生产许可证或强制认证管理的产品，需提交有效期内生产许可证或强制认证证书。承包人采购的材料和永久工程设备与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人和监理人要求的时间运出施工场地，并重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，因此延误的工期不予顺延。承包人报送监理人审批的时间：按发包人及监理单位的相关规定执行。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备：发包人不提供。

6.施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的施工设备：发包人不提供施工设备，只提供施工供电的搭接点（即永临结合线路上）。

①新建船闸的外接10kV线路同时作为施工用电的电源（永临结合），承包人从永临结合10kV线路上搭接施工供电，发包人不提供其它临时设施。

②承包人负责从施工供电永临结合线路的搭接点至所有施工区和生活区等的输电线路、配电所及其全部配电装置，以及功率补偿装置和高压计量装置等所有设施设备的设计、采购、施工、安装、调试、管理和维修，所有费用均由承包人承担。施工供电的电费由承包人自行向当地的国网电力公司缴纳。

③承包人按其自身需要配备足够容量的自备电源。

④承包人负责施工用电的所有设施、设备及自备电源在建设和运行维护期间的安全管理责任。

（2）施工用电即永久用电（即永临结合线路）：

1）线路建设

本项目施工用电及永久用电采取永临结合的方式建设。承包人负责船闸改造工程用电的申请、手续办理、专业设计委托、材料设备采购、施工安装、调试及试验、工程验收（竣工及通电等）等全部工作。承包人承担完成此部分工作的全部费用，且已包含在合同总价中。

此部分工作经发包人批准同意可以委托给具有相关资质的单位完成。

2）线路的使用及管理

承包人负责施工期间线路及设备的日常管理、维护、维修，安全管理等全部工作。承包人承担完成此部分工作的全部费用，且已包含在合同总价中。

此部分工作经发包人批准同意后可以委托给具有相关资质的单位完成。

为确保线路检修或故障期间的施工不受影响，承包人应根据船闸改造工程施工实际需要配备足够容量的柴油发电机作为备用电源。承包人承担施工期间施工用电的电费、备用电源以及相关费用，且已包含在合同总价中。

3）施工用电转永久用电船闸改造工程施工结束后，承包人负责对线路及设备等进行全面的维修、整改，报请发包人组织验收。验收合格后，承包人配合发包人将施工用电转为永久用电。承包人承担完成此部分工作的全部费用，且已包含在合同总价中。

（3）砂石料场

本工程不提供砂石料场，工程所需砂石骨料由承包人自行外购，现场不配置砂石骨料加工系统，只配备混凝土拌合系统，砂石骨料的质量、数量应满足工程建设要求，具体按《水运工程混凝土施工规范》和《水运工程混凝土质量控制标准》的相关标准执行。

（4）弃渣场

发包人提供项目弃渣场。具体详见招标图纸等设计资料和清单。

①开工后，承包人应将渣场的使用规划方案报监理人批准，在工程实施中，承包人应严格按监理人指示将开挖渣料分类运输、堆放至指定弃渣区域，禁止在工程施工区乱堆乱放。发包人仅对堆放至监理人指定存、弃渣场的开挖方进行支付，对于承包人随意堆放的开挖方不予计量及支付。承包人私自变卖弃渣料的，按500元/立方米承担违约金，并支付给发包人。

②进场后，承包人应认真查勘现场，结合现场实际，编制本合同渣料运输规划和堆渣规划（包括运输路线、运距、具体堆渣位置及各渣场堆放数量等），所需相关费用及风险由承包人投标时充分考虑，计入《工程量清单》相应项目单价、合价内。在合同实施过程中，承包人不得因实际运输规划和堆渣规划发生变化而要求调整合同价格，发包人提供的渣场位置改变除外。

③承包人应根据渣场环境保护和水土保持设计，编制施工措施计划并严格组织实施，环境保护和水土保持措施应满足国家有关技术要求。

④承包人应负责弃渣场完工后的场地平整、坡面修整、并进行还耕，植被恢复等，费用计入投标报价相应项目，发包人不另外支付。

7.交通运输

增加：发包人并不提供任何施工道路，为完成本工程所必须的交通运输由投标人自行解决，包括社会交通道路、施工临时道路的修建、维护和修复。相关费用计入投标报价，发包人不另外支付。

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权及场外设施的约定：发包人协助承包人解决，相关费用纳入投标报价，已包含在合同价格中，发包人不另支付。投标时，承包人应对场外道路设施进行现场实地考察。为满足施工进场、大型设备、建筑材料、弃渣等运输，需要对现有道路设施采取扩宽、加固或改道等措施的，应由承包人负责，并应服从相关部门的管制与调度。费用已包含在合同价格中，发包人不再另行支付。其中，施工地段至弃渣场道路要遵守和配合地方交管部门的交通管理。

7.2 场内施工道路

场内施工道路指的是为完成建设所需的施工场地范围内的道路。

由发包人提供的部分道路和交通设施维修、养护和管理的约定：

富金坝船闸：发包人不提供场内施工道路，由承包人自行解决。

7.3 场外交通

承包人应遵守有关交通法规，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通以施工场地移交时的现状为准。

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

本条增加：

7.5承包人需自行解决外来物资及场内运输的道路问题，对现有运输道路进行维护，由于承包人的原因导致现有运输道路破坏的，由承包人负责修复。承包人需设计、修建和维护满足施工需要的其他全部临时道路（除施工区域等临时道路由承包人修建外，弃渣运输道路、至混凝土拌合站运输道路、钢筋加工厂运输道路、涉河运输交通设施也应由承包人自行设计、修建和维护）。并在合同实施期间负责上述设施的管理、维修和养护，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。对外交通涉及繁忙路段、繁忙时段、途径场镇、村庄等影响通行的情况，发包人将协调地方交管等相关部门进行交通指挥和秩序维护等保通措施，承包人应遵守和配合地方交管部门开展交通管理。上述相关费用包含在合同报价中，发包人不另支付。

承包人修建的施工道路路面宽度应满足施工和大件运输的需要。施工道路全部须作混凝土硬化处理。道路线性、转弯半径、路面结构等应满足施工期运输要求，同时应满足相应规范和技术标准。

承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施。承包人应配备专用设备或车辆进行洒水除尘，以使施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。

承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍以及其他建（构）筑物（征地范围内的除外），维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。

本合同承包人负责修建的施工道路和停车场，应免费提供发包人和监理人及其它承包人使用。承包人应负责修建满足工程材料、工程设备、施工设备等水上运输需要的临时码头，负责手续办理及

为获得批准所需的所有报告编制和审查，并在施工期间负责管理和维护。承包人应承担上述属承包人责任相应的全部费用，相关费用纳入投标报价，已包含在合同价格中，发包人不另支付。

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以合同工程用地红线为界，用地红线外为场外交通，用地红线范围内为场内交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以施工场地移交时的

现状为准。

8.测量放线

8.1施工控制网

8.1.1施工控制网的约定：发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：不晚于开工前14天。

承包人报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后28天。承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人并报告发包人，承包人应会同监理人、发包人核实，发包人就如何处理和是否继续施工作出决定，并通过监理人通知承包人。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4发包人负责提供的地下管线资料有：	/	，其余可能影响相邻建筑物地下工程的有关资料由承包人负责收集，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

本款补充9.1.8项如下：

9.1.8发包人安全监督部门应当按照现行标准规范对施工现场安全生产措施落实情况进行监督检查，对安全生产状况进行综合评定，并将评定结果纳入安全档案。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.5关于安全生产费支付比例和支付期限的约定：安全生产费的使用和支付管理按照关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136号）、《重庆市交通局关于印发《重庆市公路水运工程安全生产费用管理办法（试行）》的通知》（渝交委安[2014]32号）执行，如有新的管理办法，按照新的管理办法执行。若承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

（1）按照关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资[2022]136号）要求，安全生产费按建筑安装工程总造价（不含设备费）的1.5%标准计提。本项目安全生产费暂定金额为，安全生产费最终金额以工程费结算价（不含设备费）的1.5%标准计提。

（2）监理工程师下达开工令，支付安全生产金额的50%；其余部分与进度款同期支付。

（3）承包人应编报当期月投入使用安全费用报表和下月安全生产费用使用计划，经项目负责人签字盖章后报送监理工程师审核；发包人对经监理工程师签字确认的安全生产费用使用报表进行审核后，按期支付给施工单位。

（4）安全生产费用的使用范围、安全生产费用每期支付比例、安全生产费用支付条件、以及安全生产费用使用督查等相关内容还应遵照交通运输行政主管部门和项目建设管理部门下发的有关水运工程安全生产费用管理办法等相关文件执行。

安全生产费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，按照现行规范要求执行，做到专款专用。

9.2.12下列工程（包含但不限于）应编制专项施工方案：土方、石方开挖；爆破工程；施工导流及度汛；水上工程中的打桩船作业、施工船作业、边通航边施工等水上水下作业；滑坡和高边坡作业处理；桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；水下工程中的水下焊接、混凝土浇注、爆破工程等；大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；大型设备安装；闸门金属结构安装；土坝工程施工；大型模板或滑模安装、预制梁吊装；基础处理及防渗工程施工；大型施工设备安装拆除；混凝土生产系统；施工用电；其他危险性较大的工程；以及国家相关部门规定、监理人认为需编制专项施工方案的。承包人还应编制平安工地、施工标准化和品质工程建设专项方案。对上文规定的专项施工方案超过一定规模的，承包人应组织专家对专项施工方案进行论证、审查，相关费用纳入投标报价，已包含在合同价格中，发包人不另支付。

本款补充9.2.14项如下：

9.2.14承包人施工安全责任承担

（1）承包人的原因造成事故，由此产生的法律责任和事故责任及费用由承包人全部承担。

（2）承包人在施工过程中，必须严格执行安全生产法的相关规定，制定切实可靠的安全技术措施。

（3）接受发包人安全监督和管理，在施工中违反安全管理规定和操作规程、违章作业的，承担违约责任。

（4）承包人应在财务管理中单独列出安全生产费，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用，并建立健全安全生产费用使用台帐。承包人专职管理人员负责对本工程安全生产措施的组织实施进行现场监督检查，并有权向交通行政主管部门反映情况。

（5）承包人对工程安全生产费用的使用负总责。承包人挪用安全生产费用的，发包人有权责令限期整改，逾期未改正的，可以责令其暂停施工；造成损失的，依法承担赔偿责任。

（6）为保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

（7）在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

（8）在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

（9）当承包人的现场爆破作业、施工作业等对本工程区周边既有建构筑物（包括但不限于：既有公用和民用厂房、社会车辆、当地民房、当地居民和社会闲散人员等）造成影响时，由承包人会同当地政府、发包人和产权人协调解决，其费用已包含在合同价中，发包人不另支付。

（10）承包人应按照《重庆市公路水运工程安全生产强制性要求》、《交通运输部公路水运工程平安工地建设管理办法》、《重庆航运建设发展（集团）有限公司建设工程施工安全生产管理规定》、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令2017年第25号）、2014年重庆市交委《公路水运工程安全生产监督管理工作细则》、2014年重庆市《公路水运工程危险性较大分部分项工程管理办法》、交通运输部颁发的《公路水运工程施工安全标准化指南》（2013年）、《水运工程施工标准化建设指南》（2019年）等文件规定要求编制施工安全措施计划报送监理人审批。

（11）因承包人原因造成安全事故的，承包人应承担因安全事故造成的损失外，还应向发包人支付违约金，支付违约金标准为：

（1）发生一般安全事故的，承包人支付违约金金额为20万元/次。

（2）发生较大安全事故的，承包人支付违约金金额为60万元/次。

（3）发生重大安全事故的，承包人支付违约金金额为150万元/次。

（4）发生特别重大安全事故的，承包人支付违约金金额为300万元/次。

9.4环境保护

增加以下内容：

9.4.7承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船机和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边水域的影响。

弃渣运至发包人指定地点。除了指定弃渣场，工程施工区严禁乱堆弃渣料，承包人不按指定地点堆放渣料，将向发包人支付1000元/方的违约金，承包人不得以任何理由拒绝支付违约金。

9.4.8承包人应负责施工期噪音、粉尘、废水排放等进行定期监测，检测数据不达标的，承包人应采取改进措施。

9.4.9承包人应对生活污水和生产废水等进行处理后排放，应自行设计、建设、管理、维护污水处理设施，污水处理设施建设规模应满足承包人施工期产生废水总排放量的处理要求，排放标准应严格执行国家规定，不得低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准和环保部门要求，以及环境监理人批准的措施和目标，其费用已包含在合同价中，发包人不另行支付。

9.7文明工地

9.7.1本合同文明工地的约定：承包人进场以后，应编制专项文明施工措施方案、平安工地建设方案、施工安全标准化建设方案，并在14日内报监理人审批。

10.进度计划

10.2合同进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内。

11.开工和竣工（交工）

11.1开工

关于承包人提交工程开工报审表的期限：不晚于开工前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：不晚于开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：不晚于开工前7天。

11.3 发包人的工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用：

（1）发包人未能按合同约定提供施工场地，且该未能提供上述开工条件直接影响项目关键线路的；

（2）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏，且该错误或疏漏直接影响项目关键线路的；

（3）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件，且该未按合同约定发出指示、批准直接影响项目关键线路的；

（4）变更未及时审批，直接影响项目关键线路的；

（5）实施变更直接影响项目关键线路的；

（6）因发包人原因导致工程暂停施工、停建、缓建的；

（7）因征地拆迁、群众阻工等情形导致工期延误累计超过14天的；

（8）合同约定的其他情形。因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延交工（完工）日期。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第10.2合同进度计划的修订执行。

11.4	异常恶劣的气候条件

11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

(1)持续高温：连续三日日最高气温40℃以上；

(2)持续低温：连续三日日最低气温-10℃以下；

(3)大风天气：施工水域日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级；

(4)暴雨天气：日降雨量100mm以上，或降雨强度大于20mm/h；

(5)暴雪天气：日降雪量10mm及以上；

(6)流速或波浪：内河3.5m/s及以上流速。

(7)水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；

(8)大雾：定点施工船舶能见度小于50m的雾天超过1天；运动船舶按有关规定。

11.5	承包人工期延误

（1）逾期交工（完工）违约金表(参考格式)

富金坝船闸项目

| 序号 | 项目及说明 | 要求完成日期 | 违约金(元/天) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成上下闸首混凝土浇筑 | 2028年10月30日 | 5000 |
| 2 | 完成船闸主体工程 | 2029年4月30日 | 5000 |
| 3 | 具备通航条件 | 2029年8月31日 | 10000 |
| 4 | 完成鱼道建设 | 2030年4月30日 | 5000 |

（2）全部逾期交工（完工）违约金的总限额为不应超过合同价的5%。超过合同价的5%，招标人有权解除合同（非承包人原因的除外）。

（3）由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣（完）工违约金。承包人支付逾期竣（完）工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6工期提前

本款补充11.6.1、11.6.2项如下：

11.6.1工期提前的资金约定

（1）当项目需要提前交工（完工）或项目工期按照第11.3款〔发包人的工期延误〕约定顺延后需要提前交工（完工）的，发包人应通过监理人向承包人下达提前交工（完工）指示。承包人同意提前交工（完工）的，应向发包人和监理人提交提前交工（完工）方案，提前交工（完工）方案经监理人和发包人审批后生效。由此增加的费用按照第15.4款〔变更的估价原则〕约定执行。

（2）发包人不得随意要求承包人提前交工（完工），承包人也不得随意提出提前交工（完工）的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

11.6.2提前交工（完工）的奖励：	5000元/天，不超过签约合同价的1%。

12.暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：因承包人原因引起的质量、安全整改、返工、事故处理等暂停施工，因天气原因引起的暂停（合同约定的异常恶劣气候条件除外）。因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

12.2	发包人暂停施工的责任

(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：暂停施工持续30天以上不复工的，且不属于第12.1款〔承包人暂停施工的责任〕及第21条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第22.2.3项〔发包人违约解除合同〕执行。

本条补充12.6、12.7款如下：

12.6暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.7暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

13.工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1 工程质量符合国家有关施工质量验收规范和标准要求，达到合格标准。

增加：

13.1.4质量要求

（1）设备材料质量标准：工程所有物资（设备、材料）采购质量须符合设计图纸及国家、地方有关标准、规范的要求。

（2）施工质量标准：符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。同时须满足交通运输部颁发的《水运工程施工标准化建设指南》（2019年）,《重庆市水运工程施工标准化指南》、《交通运输部办公厅关于印发公路水运品质工程评价标准（试行）的通知》（交办安监〔2017〕199号）等要求，严格按照规定标准实施工程施工标准化和品质工程建设。行业质量监督部门一次性抽检合格率，年平均达到97%以上。

（3）环水保质量标准：满足国家和重庆市及本项目批复文件中环境保护和水土保持相关要求。

（4）安全目标：符合国家、行业及重庆市相关法律法规的要求，且应达到“零死亡”安全目标。

13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量管理机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度，健全完善的质量保证体系。承包人应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的内容，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，在收到开工通知后的14天内提交监理人审批。监理人应在14日内批复承包人。

增加：

13.2.3发包人将委托第三方开展工程质量检测，承包人应配合开展工作，提供便利的检测条件。检测不合格的，承包人应采取措施进行整改，经验证不满足工程安全的，应返工处理；经验证可满足工程安全，应对不合格部分进行折价计价或返工。

不符合强制质量规定、强制质量技术标准、强制设计技术要求等质量强制要求的的，须返工处理。

如果承包人对发包人委托的第三方检测结果有异议，应赋予施工方有提出申诉或申诉的权利。如果施工方有异议，可以共同委托其它专业机构进行检测，检测结果证明发包人委托的检测机构检测结果错误的，应当由发包人承担相应费用并因检测导致的工期延误责任。如果发包人委托的第三方检测机构出具的检测结果无误，由承包人承担费用和工期延误责任。

13.6清除不合格工程

本款补充13.6.3项如下：

13.6.3按《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)及其它现行有效的质量验收评定标准要求执行。质量事故处理的约定：

（1）合同履行过程中，发生工程质量事故的调查处理按照国家及重庆市现行规定处理。

（2）发包人在对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程管理中发现有技术、质量和其他问题的，可通过监理人责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责令承包人予以解决，承包人按照合同中其他条款约定承担违约责任。

（3）工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

13.7质量评定

13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)及其它现行有效的质量验收评定标准要求。承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格后，由监理人组织发包人、设计单位、承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。

13.7.7工程合格标准为：按国家现行质量评定规程规定执行；优良标准为：按国家现行质量评定规程规定执行。本项目的一次抽检合格率不得低于发包人每年的考核目标值，原则上不低于97%。单位工程和分部工程质量评定70％以上达到合格等级，单元工程质量评定85%以上达到优良等级。达到优良的奖金为：	/ 。

13.8 质量事故处理

13.8.4工程竣工验收时，承包人、监理人协助发包人	向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

增加：

13.8.5因承包人原因造成工程质量质量事故的，承包人应承担因质量事故造成的损失外，还应向发包人支付违约金，支付违约金标准为：

（1）发生一般质量事故的，承包人支付违约金金额为20万元/次。

（2）发生较大质量事故的，承包人支付违约金金额为60万元/次。

（3）发生重大质量事故的，承包人支付违约金金额为150万元/次。

（4）发生特别重大质量事故的，承包人支付违约金金额为300万元/次。

14.试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5水工金属结构、启闭机、船闸集中控制设备及船闸配电设备进场后，承包人组织制造厂家代表、设计单位、监理等按合同进行交货检查和验收。

14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：试块、试件及有关材料，全部实行监理人见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

本款补充14.1.7、14.1.8项如下：

14.1.7试验设备施工现场需要配置的试验场所：满足国家和重庆市相关规范要求和工程施工的需要。施工现场需要配备的试验设备：满足国家和重庆市相关规范要求和工程施工的需要。施工现场需要具备的其他试验条件：满足国家和重庆市相关规范要求和工程施工的需要。

14.1.8承包人须自建实验室，实验室应符合《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)等文件规定，并取得政府质量监督机构的备案后才能开展试验工作。若部分试验工作需外委的则需选择具有相应资质检测单位进行施工质量检测。外委检测项目需事先报监理审核，并征得发包人书面同意后实施，外委检测单位不能和监理抽检、发包人抽检及验收检测为同一家单位。施工一般检测所需费用由承包人在工程承包费中支付，第三方检测所需费用由发包人承担。承包人应在开展检测工作前编制施工检测实施方案，实施方案中检测项目及频次必须满足验收评定标准及规程、规范的要求，并经发包人组织评审后实施。

14.3现场工艺试验

本款补充14.3.1、14.3.2项如下：

14.3.1若因承包人取样、制样、送检及相关配合不及时而导致工程的工期和费用增加，影响的工期不 予延长，增加费用由承包人承担。

14.3.2检测试验不合格的项目，其缺陷处理和复测费用由承包人承担，工期不予延长。

15.变更

15.1 变更的范围和内容在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（3）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（4）适用于工程的标准和（或）规范变化导致需要对工程进行改变，且该改变导致工期和（或）费用变化的；

（5）实施内容变更，包括实施地点、投资规模、结构型式、采购数量、服务内容等进行的调整，以及因此导致的合同价格、工期变更；

（7）项目管理人员变更；

（8）因人工、原材料等价格变化导致的合同总价变更；

（9）在履行合同中发生以下情形之一，均不调整该项目的单价：

①取消合同中任何一项工作；

②改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

③改变合同中任何一项工作的施工时间或顺序；

④为完成工程需要追加的额外工作；

⑤增加或减少工程量。

合同变更应当符合国家法律法规、强制标准和技术规范的要求，且合同变更后更加有利于工程的建设、运营、安全、节约资金、保护生态环境或者实现功能要求。发包人对项目合同变更承担主体责任。项目合同变更应当按照《重庆市政府投资项目合同变更管理暂行办法》要求进行信息公开。项目合同变更未获得通过的，发包人和承包人均不得擅自变更原合同约定事项，且不得就同一理由同一事项再提出变更。

承包人对其提供的材料、工程设备、施工、无负荷试车、热负荷试车及图纸参数存在的缺陷，自费修正、调整和完善，不属于变更。

15.2变更权

本款补充15.2.1、15.2.2项如下：

15.2.1发包人和监理人提出变更

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人以书面形式发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未取得经发包人签认的变更指示，承包人不得实施任何变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明，交由发包人同意后由监理人以书面形式发出。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，由发包人及时办理规划、设计变更等审批手续。

若出现重大设计变更，变更后的内容超出承包人资质或能力范围的，发包人将另行依法招标选择承包单位，无需征得承包人同意。

15.2.2承包人提出变更建议

承包人可以向发包人提交书面变更建议，应当以承包人单位名义书面向发包人提出申请，详细说明变更的内容、理由，以及该变更对项目的工期、投资、质量、安全、运营管理、生态环境等的影响，客观反映项目合同变更的必要性和可行性，包括：缩短工期，降低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高竣工工程的效率或价值，给发包人带来的长远利益和其他利益。发包人接到此类建议后，可以选择：不采纳/采纳/补充进一步资料的书面通知。

如果发包人对承包人已实施的施工项目在发出重大设计变更之前要求承包人提出一份建议，那么，承包人应尽快提出：

（1）对所提方案和（或）待做工作及其实施计划的说明；

（2）承包人按照对工程进度计划进行必要修改的建议；

（3）承包人发生较大返工损失增加费用的建议。

发包人在收到上述建议书后，应尽快给予批准、否决或提出意见。

15.3变更程序

15.3.1变更的提出本项补充（5）（6）目如下：

（5）一般设计变更：承包人收到监理人下达的变更指示后，应按照监理人下达的变更指示执行，并书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，按照第15.4项〔变更的估价原则〕约定执行。

（6）重大设计变更：需经设计人、监理人和发包人三方签名认可并报相关行业部门审查同意后实施。本款补充15.3.4项如下：

15.3.4变更报批程序：按照国家和重庆市相关规定和重庆航运建设发展（集团）有限公司《工程建设项目变更管理办法（试行）》执行。相关规定未覆盖的按以下条款执行。

（1）合同变更提出后，应当首先由发包人组织论证。经论证确需变更的，发包人按照《重庆市政府投资项目合同变更管理暂行办法》规定的程序自行决策或者报批；经论证不需要变更的，继续按合同执行。

（2）项目的勘察设计、实施内容等作较大变更的，达到政府审批权限的，应当按照规定的程序报原审批部门审批，承包人应配合。

（3）项目管理人员变更的，应当经发包人同意。变更后的项目管理人员应当符合招标文件和行业主管部门的相关规定。

（4）因人工、原材料市场价格发生变化导致的合同总价变更，由发包人与承包人按照本招标文件专用合同条款第16条“价格调整”进行变更。

（5）项目实施内容无变更，因不可抗力导致的工期变更，由发包人决策同意，并将变更信息推送给行业主管部门；因项目实施内容变更导致的工期变更，与项目实施内容变更一并办理。

15.4变更的估价原则

当发生工程变更时，按《水运工程工程量清单计价规范》（JTS/T271-2020）、《水运建设工程概算预算编制规定》（JTS/T116-2019）、《内河航运水工建筑工程定额》（JTS/T275-1-2019）、《内河航运工程船舶机械艘（台）班费用定额》（JTS/T275-2-2019）、《内河航运工程参考定额》（JTS/T275-4-2019）、《水运工程混凝土和砂浆材料用量定额》（JTS/T277-2019）、《疏浚工程预算定额》（JTS/T278﹣1－2019）、《疏浚工程船舶艘（台）班费用定额》（JTS/T278﹣2－2019）、《重庆市水运建设工程补充预算定额》的通知（渝交港〔2023〕4号）、《重庆市水运工程数码电子雷管补充定额》（渝交港〔2024〕15号）、《20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范》（2018版）、《电网技术改造工程工程量清单计价规范》(2018版)、《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2022年版）、《电网技术改造、检修工程预算编制与计算规定》（2020年版）、《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）、《电网技术改造工程预算定额》（2020年版）、《电网检修工程预算定额》（2020年版）、《电网拆除工程预算定额》（2020年版）、《电力建设工程概、预算定额》（2018年版）、《20kV及以下配电网工程预算定额》（2022年版）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市园林绿化工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》等相关其配套文件（优先执行内河航运定额，内河航运定额中没有的执行水利水电定额，水利水电定额中没有的执行重庆市相应2018定额）规定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量，按以下办法计价：

15.4.1已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价计算；

15.4.2已标价工程量清单中有类似项目的，参考类似项目单价计算；

15.4.3已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目的，按以下定额组价后按承包人投标总报价与招标控制价的下浮比例同比例下浮（税前）：

执行的定额：《水运工程工程量清单计价规范》（JTS/T271-2020）、《水运建设工程概算预算编制规定》（JTS/T116-2019）、《内河航运水工建筑工程定额》（JTS/T275-1-2019）、《内河航运工程船舶机械艘（台）班费用定额》（JTS/T275-2-2019）、《内河航运工程参考定额》（JTS/T275-4-2019）、《水运工程混凝土和砂浆材料用量定额》（JTS/T277-2019）、《疏浚工程预算定额》（JTS/T278﹣1－2019）、《疏浚工程船舶艘（台）班费用定额》（JTS/T278﹣2－2019）、《重庆市水运建设工程补充预算定额》的通知（渝交港〔2023〕4号）、《重庆市水运工程数码电子雷管补充定额》（渝交港〔2024〕15号）、《20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范》（2018版）、《电网技术改造工程工程量清单计价规范》(2018版)、《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2022年版）、《电网技术改造、检修工程预算编制与计算规定》（2020年版）、《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）、《电网技术改造工程预算定额》（2020年版）、《电网检修工程预算定额》（2020年版）、《电网拆除工程预算定额》（2020年版）、《电力建设工程概、预算定额》（2018年版）、《20kV及以下配电网工程预算定额》（2022年版）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市园林绿化工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》等。

（1）材料价格

①投标分项报价及单价表中有相应材料价格的，以分项报价及单价表中的材料价格作为变更项目价款计算的材料价格依据；

②投标分项报价及单价表中没有相应材料价格的，按变更发生当月的《重庆市交通工程材料价格信息》中工程所在区县材料价格下浮5%作为变更项目价款计算的材料价格依据。《重庆市交通工程材料价格信息》中无工程所在区县材料价格得，按变更当月当月的《重庆工程造价》中工程所在区县材料价格下浮5%作为变更项目价款计算的材料价格依据。当变更实施时间超过一个月的，按变更实施期间相关信息价的平均值下浮5%作为变更项目价款计算的材料价格依据。

③《重庆市交通工程材料价格信息》和《重庆工程造价》中都没有相应材料价格的，以造价咨询单位、发包人、承包人共同认定的的材料价格作为变更项目价款计算的材料价格依据。

④上述材料价格运费按照《重庆市交通工程材料价格信息》和《重庆工程造价》约定执行。

（2）人工价格

按照投标分项报价及单价表中相应人工格作为变更项目价款计算的人工价格依据。

（3）施工机械设备价格

①投标分项报价及单价表中有相应施工机械设备价格的，以分项报价及单价表中的施工机械设备价格作为变更项目价款计算的材料价格依据；

②投标分项报价及单价表中没有相应施工机械设备价格的，按照相应水运定额执行。

按上述原则计算的新增综合单价按承包人报价下浮比例同比例下浮后作为结算依据。承包人报价下浮比例按下列公式计算：承包人报价下浮比例=（1-中标价/招标控制价）×100%。

本款补充15.4.4、15.4.5项如下：

15.4.4已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目，也无定额可套用的，由承包人会同监理人、发包人按相关原则、编制方法编制补充，或参照重庆市场相同工作的市场价格上报监理人，最终价格按承包人、监理人、发包人共同询价确认的价格执行。

15.4.5工程变更引起施工方案改变并使安全生产费、临时工程费发生变化时，承包人提出调整安全生产费、临时工程费的，应事前将拟实施的方案提交监理人审核报发包人确认，并应详细说明与原方案安全生产费、临时工程费相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整安全生产费和临时工程费：

（1）安全生产费应按照实际发生变化的工程项目依据按照财政部安全监督总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财资〔2022〕136号)要求和《重庆市交通局关于印发《重庆市公路水运工程安全生产费用管理办法（试行）》的通知》（渝交委安[2014]32号）的规定，按变更后建筑安装工程项目总造价（不含设备费）的1.5%标准计提安全生产费用；

（2）按总价（或系数）计算的临时工程费，应按照实际发生变化的临时工程费按承包人报价浮动率下浮后的金额计算；

（3）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起安全生产费和临时工程费的调整或承包人放弃调整该项费用的权利。

15.4.6因发包人原因造成承包人窝工损失的补偿原则：对因发包人原因造成的总工期延误(关键线路或关键工作的延误)，总工期延误累计未超过3个月（含3个月）的，发包人只承认工期延长，对由此可能对承包人造成的其他损失不予补偿。对总工期延误累计超过3个月的，发包人只对累计超过3个月的延误工期部分的人工窝工和设备闲置进行补偿。人工窝工补偿标准为：按照承包人投标时的人工工日单价×50%，并按监理人确认的因发包人原因造成承包人索赔范围内实际窝工人数每人每天1个工日进行补偿。设备闲置补偿标准为：按照《内河航运工程船舶机械艘（台）班费用定额》（JTS/T275﹣2－2019）中基本折旧费×50%计，并按监理人确认的因发包人原因造成索赔范围内承包人实际窝工的设备类型及数量按每台每天1个闲置台班进行补偿。

15.4.7因承包人原因导致项目合同变更的，增加的费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。

15.5承包人的合理化建议

15.5.1承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和（或）工期和（或）工程经济效益的影响。

监理人审查承包人合理化建议的期限：不超过14天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：不超过28天。

15.5.2承包人提出的合理化建议缩短了工期的奖励的方法和金额为：按提前完工（交工）奖励执行。

15.6暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：	。

15.8	暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：（签约后填入）；发包人组织招标的暂估价项目：	（签约后填入）。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：	。

单项合同估算价在国家相关法律法规规定必须招标规模以下的，符合可以不招标相关规定的，由承包人（需在允许资质范围内）或承包人委托的有资质的专业分包单位实施。费用估价按照第15.4项〔变更的估价原则〕执行，承包人申报，经监理人、发包人共同审定。审定后根据承包人签订的相关合同（需经监理人、发包人）约定，由承包人申报，随进度款按与相关单位签订的合同约定一并支付。

暂估价项目，需由发包人与承包人共同完成专业分包招标的，发包人支付承包人2%总承包服务费。

单项合同暂估价在国家相关法律法规规定必须招标规模以上的，需依法必须招标的，承包人需公开招标，招标方案须经发包人审核同意。

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

全部删除代之以：

16.1.1调差的材料：水泥、钢筋及型钢。

16.1.2调差材料的范围：主体和永久性结构、金属结构，不包括临时工程。

16.1.3调差材料的算术平均价与材料基期价格相比变化幅度±5%以内（含±5%）时不予调差，超过±5%时，超过±5%（不含±5%）的部分只调整材料价差，不计列其他费用；上涨幅度超过5%（不含±5%）的部分由发包人承担，下跌幅度大于5%的部分由发包人享受，并从调差当月进度款中扣回。

16.1.4材料基期价格：开标日期当月重庆市交通运输委发布的《重庆市交通工程材料价格信息》中的价格为材料基期价格；如《重庆市交通工程材料价格信息》上缺项的材料，则采用《重庆工程造价》发布的信息价。

16.1.5算术平均价格：工程实施期间，以工程开工起算，每个调差周期内各月《重庆市交通工程材料价格信息》信息价，计算出水泥、钢筋及型钢的算术平均价。

16.1.6材料当期价格：工程计量前28天，《重庆市交通工程材料价格信息》公布的信息价；如《重庆市交通工程材料价格信息》上缺项的材料，则采用《重庆工程造价》发布的信息价。

16.1.7材料调差周期：从总监理工程师签发开工令中载明的开工日期开始起算，每3个月为一个调差周期。调差数量按照调差周期内经审批的计量支付报表中的工程量为准。

16.1.8工程实施期间：从总监理工程师签发开工令中载明的开工日期开始起算，至合同工程完工验收合格之日止。

16.1.9材料调差不计取管理费、利润和规费、间接费。

16.1.10所有材料价格均为不含税价格。

16.1.11其余材料不调整。

16.2法律变化引起的调整

全部删除代之以：

在合同执行期间，法律、法规或地方政府政策有改变（包括适用新的法律（法规），废除或修改现有法律），或对此类法律的司法或政府解释有改变，对承包人履行合同规定的义务产生影响时，合同价格应考虑由上述改变造成的费用增减，进行相应调整。

本条补充16.3、16.4款如下：

16.3严重不平衡报价引起的调整

合同履行期间，当按第17〔计量与支付〕约定确认的完成工程量比已标价工程量清单载明工程量增加超过15%，且发包人发现承包人的已标价工程量清单相关清单子目中有严重不平衡报价的。超过已标价工程量清单载明工程量15%的部分，发包人将对严重不平衡报价的清单子目综合单价进行修正，并按修正综合单价办理交工（完工）结算，修正综合单价按照第15.4.3项〔变更的估价原则〕约定执行。

严重不平衡报价是指：清单子目综合单价与发包人按照第15.4.3项〔变更的估价原则〕目约定确定的综合单价相比高于50%的报价，即为“【严重不平衡报价清单子目综合单价-按照第15.4.3项〔变更的估价原则〕约定确定的综合单价】/按照第15.4.3项〔变更的估价原则〕目约定确定的综合单价×100%”。

16.4因算术性错误导致的价格调整

发包人在合同签订前将对承包人“已标价工程量清单”进行复核，若出现差错的按以下原则进行处理（或结算）：

（1）投标总报价汇总计算结果与投标函总报价不一致时，按就低不就高原则进行修正，即：汇总计算结果高于投标函总报价则以投标函总报价为准，按汇总计算结果与投标函总报价相比的降低幅度同比例修正分组报价和各清单子目单价；汇总计算结果低于投标函总报价则以投标总报价汇总计算结果为准进行签约或结算；

（2）依据单价和数量计算结果与其合价不符的，按不利于投标人原则（就低不就高）对其单价和合价进行修正。

（3）单价报价超过工程量清单综合单价最高限价的，以工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中标总报价与总价最高限价的下浮比例进行同比例下调修正其单价和合价。

（4）工程量清单漏项的，按该项单价为0进行修正（即视为该项工作内容的报价已包括在其他项目报价内），超出招标人提供的工程量清单范围的清单项目报价不予认可，按该清单项目报价为0对其单价和合价进行修正。

上述内容，承包人必须无条件接受，否则按承包人违约处理。

17.计量与支付

按监理工程师审核计量的工程量进行计量和结算支付。

17.1计量

17.1.2计量方法

工程量按已标价工程量清单及相关定额规定的工程量计算规则及施工图计算净量计量。

17.1.3计量周期

关于计量周期的约定：按月（每月15日）计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。17.1.4单价子目的计量

本项补充17.1.4.1、17.1.4.2目如下：

17.1.4.1单价子目

单价子目包含的风险范围：除第16条〔价格调整〕约定范围外的市场价格波动风险、政策性文件规定的各项应有费用、招标文件和合同明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和风险等所需的费用，包括但不限于为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、施工机械费、其他费用、其它直接费、现场经费、间接费用、利润、价差、税金及缺陷修复等费用。

风险费用的计算方法：除第16条〔价格调整〕约定范围外，由承包人自行综合考虑并计入单价子目价格中，包干使用。

风险范围以外合同价格的调整方法：按照第16条〔价格调整〕约定执行。

17.1.4.2关于单价合同计量的约定

（1）承包人应于当月15日前向监理人报送上月已完成的工程量，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和其他有关资料。

（2）承包人未在已标价的工程量清单中填入单价和（或）总价的子目，视为该子目的费用已包含合同工程的其他子目的单价或总价中，不再另行计量支付。

（3）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人；发包人收到监理人报送资料后7天内完成审批，以确定当月实际完成的工程量。监理人、发包人任一方对工程量有异议的，均有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）工程量的计量仅作为进度付款和工程施工进度控制的依据，不应认为是承包人履行合同义务完成工程的实际和准确的工程量，实际和准确工程量按完（竣）工图和第17.1.2项〔计量方法〕约定确认的工程量为准。

17.1.5总价子目的计量

本项补充17.1.5.1、17.1.5.2目如下：

17.1.5.1总价子目

总价子目包含的风险范围：包括但不限于为实施和完成合同工程所需的人工费、材料费、施工机械费、其他费用、其它直接费、现场经费、间接费用、利润、价差、税金及缺陷修复等费用，以及市场价格波动风险、政策性文件规定的各项应有费用、招标文件和合同明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和风险等所需的费用。

风险费用的计算方法：由承包人自行考虑并计入签约合同价格中，包干使用。

17.1.5.2关于总价合同计量的约定：承包人应按批准的各总价子目支付周期，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标，并对已完成的总价子目进行计量，从而确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

17.2 预付款

17.2.1预付款

预付款支付比例或金额：工程预付款的总金额为签约合同价的15%，分2次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的30％，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的70％。在承包人提交闸门等主要金属结构采购计划并取得发包人和监理的确认后，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

3）	/	。

17.2.2预付款保函（担保）

承包人提交预付款担保的期限：合同签订后7天内。

预付款担保的形式为：现金或不可撤销的见索即付银行保函。

预付款担保的金额：	。

预付款担保的时间：	。

预付款担保的期限：	。

预付款担保的退还时间：		。

17.2.3预付款的扣回与还清

预付款扣回的方式：承包人完成累计金额达到签约合同金额的20%后，在合同约定的每个计量周期按审核确认的进度款金额的20%进行扣回，直至预付款全额扣回。

17.3工程进度付款

17.3.1付款周期

关于付款周期的约定：按月计量支付进度款。

17.3.2进度付款申请单

本项补充细化17.3.2.1、17.3.2.2目如下：

17.3.2.1进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第15条〔变更〕应增加和扣减的已审定变更金额；

（3）根据第17.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第17.4款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第23条〔索赔〕应增加和扣减的已审定索赔金额；

（6）根据第16条〔价格调整〕应增加和扣减的价格调整金额；

（7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（8）根据合同约定承包人应向发包人支付的违约金；

（9）根据合同约定发包人应向承包人支付的违约金和（或）奖励；

（10）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

17.3.2.2进度付款申请单的提交：

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照第17.1.4项〔单价子目的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表、经审核的农民工工资发放的情况说明及有关资料（包括上期农民工工资的发放表的完成情况材料）。单价合同中的总价子目按工程形象进度分月计量后汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按照合同约定的形象进度的计量约定的时间向监理人提交，并附上已完成工程量报表、经审核的农民工工资发放的情况说明及有关资料。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：	。

17.3.3进度付款证书和支付时间

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到完整资料后7天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人收到监理人报送资料后7天内完成审查并签发进度款支付证书。

监理人和发包人中任一方对承包人的进度付款申请单有异议的，均有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人收到监理人报送资料后7天内完成审批并向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照合同约定的争议解决的约定处理。

发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

（2）价款的支付

①土建及安装部分按照月度进行支付，承包人应每月15日前向监理人提出申请。每次支付工程进度款的95%，扣留进度款的2%作为农民工工资保证金，3%作为质量保证金。交工验收合格、承包人清场后6个月内无拖欠农民工工资等情况发生，支付至工程价款的97%，在工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书。待国家审计（或竣工审计）完成后，支付剩余工程价款。

金属结构与机电设备部分按以下方式进行支付：金属结构在设计联络会召开后支付合同价中对应该部分清单总价的30%，出厂验收后支付合同价中对应该部分清单总价的10%，到场与安装按土建支付模式按月度支付，完成交工验收合格后支付至合同价中对应该部分清单总价的97%，在工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书。待国家审计（或竣工审计）完成后，支付剩余工程价款。液压启闭机、船闸集中控制设备、船闸配电设备采分四次支付，设计联络会召开后支付合同价中对应该部分清单总价的30%，设备出厂验收后支付合同价中对应该部分清单总价的40%，设备安装完成交待国家审计（或竣工审计）完成后，支付剩余工程价款。

②进度付款涉及财政补助或国债的，按照财政补助或国债支付等相关规定执行。上述支付方式需要增加时间的，付款时间相应顺延，不计逾期付款违约金或利息。

③发包人只对合格工程进行支付。

④本合同工程价款支付方式为现金转账或承兑汇票（不超过10%）或双方认可的其他方式。

（3）农民工工资保证金

农民工工资保证金的管理应按《保障农民工工资支付条例》、《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发[2016]101号）、《重庆市交通委员会关于贯彻落实全面治理拖欠农民工工资问题有关意见的通知》（渝交委路〔2016〕63号）、《重庆市保障农民工工资支付工作考核办法》渝府办发〔2018〕118号以及政府相关部门下发的文件执行。

发包人另行按当期进度款的2%扣留农民工工资保证金，直至扣留的农民工工资保证金总额达到合同总价的2%为止。农民工工资保证金返还：工程交工（完工）后，无拖欠农民工工作行为、未接到拖欠农民工工资的有关投诉或有投诉已及时足额支付的，返回其农民工工资保证金。（与按期支付农民工工资合同约定不一致）

承包人承诺将按照国家、政府和项目所在地人社局的要求执行关于保障农民工工资支付相关规定。

（4）支付账户

发包人应将合同价款支付至承包人指定的开户银行及银行账户：

收款单位名称：中交第一航务工程局有限公司	；

收款账号	；

收款开户银行：	。

17.4质量保证金

17.4.1工程质量保证金总额：合同工程交工（完工）结算总价的3%。

质量保证金的扣留（或提交）方式：按17.3.3第（2）款执行。

本款补充17.4.4～17.4.6项如下：

17.4.4质量保证金的扣留(或提交)方式质量保证金的扣留（或提交）采取以下第（3）种方式：

（1）采用本合同条款17.4.1约定方式；

（2）在合同工程交工（完工）结算时一次性扣留质量保证金或向发包人提交不可撤销的见索即付银行保函（出具保函的银行级别应为地市级及以上国家政策性银行或股份制商业银行的支行或其上级银行）；

（3）其他扣留方式:/按支付报表逐期扣留。

17.4.5质量保证金的退还方式质量保证金的退还采取以下第（3）种方式：

（1）采用本合同条款17.4.2、17.4.3约定方式；

（2）缺陷责任期满且承包人按合同规定递交最终结清申请单后28天内，发包人一次性退还质量保证金或质量保证金银行保函。

（3）其他退还方式：按17.3.3第（2）款执行。

17.4.6质量保证金利息的支付质量保证金利息的支付，采取以下第（2）种方式：

（1）按照中国人民银行	年	月公布的5年期贷款市场报价利率支付利息。

（2）不采用。

17.5 竣工交工（完工）结算

17.5.1 竣工交工（完工）付款申请单承包人应提交交（完）工付款申请单一式 七 份。

承包人提交交（完）工结算申请单的期限：承包人应在工程交工（完工）验收合格之日且报送完成的交（完）工资料之日起28天内向监理人、发包人提交交工（完工）结算申请单，并向发包人报送完整的工程交（完）工资料及经监理人初审确认的完整的交工（完工）结算资料。监理人或发包人对交（完）工结算申请单有异议的，应在接到交（完）工结算申请单后14天内要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人在接到监理人或发包人提出的审核意见后，应在28天内按监理人或发包人提出的合理要求补充资料、修改交（完）工结算资料，并再次提交监理人或发包人审核。承包人未在规定时间内报送交（完）工结算资料给发包人造成经济损失的，承包人应承担赔偿责任。

交（完）工结算申请单包括但不限于以下内容：

交（完）工结算总价表、各分组工程量清单结算表、变更和新增项目工程量结算表、索赔结算表、计日工结算表、价差调整表及附件等。监理人、发包人对承包人交工（完工）结算有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的交（完）工结算书。监理人、发包人在正式接受承包人的交（完）工结算书84天内，经发包人委托的跟踪审计审核确认后完成审批工作，承包人应按监理人批准的格式一式七份向监理人提交交（完）工付款申请单，并提供相关证明材料。交（完）工付款申请单应包括下列内容：交（完）工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应扣付的款项、审计审核定案表、应支付的交工（完工）付款金额等。

17.5.1.1交（完）工结算办法

17.5.1.1.1计量原则

按照第17.1.2项〔计量方法〕约定执行。

17.5.1.2计价原则

合同交工（完工）结算总价=交工（完工）结算合同价格+变更增减金额+现场签证增减金额±价格调整（如有）±索赔增减金额±奖励、罚金及违约金及其他费用。

17.5.1.3交工（完工）结算总价

发包人、审计单位、监理人、承包人根据有效资料共同确定交（完）工结算金额作为合同竣工（交工（完工））结算总价。

17.5.2交工（完工）付款证书及支付时间

监理人审核交工（完工）付款申请单的期限：不超过14日。

发包人审核交工（完工）付款申请单的期限：不超过56日。

发包人完成交工（完工）付款的期限：完成交工（完工）付款申请单审核后28天内。

关于交（完）工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照第24条〔争议的解决〕约定处理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：7份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后14天内。

17.6.2最终结清证书和支付时间

（1）监理人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的28天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后28天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。

（2）发包人付款的期限：颁发最终结清证书的28天内。

本款补充17.6.3项如下：

17.6.3逾期办理或不配合办理交工（完工）结算的处理

有下列情形之一的，视为承包人放弃与发包人共同办理交工（完工）结算的权利，发包人有权会同审计单位、监理人根据有效资料共同确定交（完）工结算金额。

（1）承包人在接到监理人或发包人对交工（完工）结算申请单提出的审核意见后，未在限期内按监理人或发包人提出的要求补充资料和（或）修改交工（完工）结算资料，亦未获得发包人批准延期报送，经发包人两次书面催告仍未在限期内报送的。

（2）承包人不配合发包人、审计单位、监理人、发包人委托的工程造价咨询服务单位办理交工（完工）结算的，经发包人两次书面函告仍未改正的。

发包人应在交工（完工）结算定案表确定后28天内，以书面函件形式将交工（完工）结算定案表函告承包人，该定案表自送达之日起生效。

17.7	竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：	按发包人要求提供	。

17.8竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人及分包单位应完成相关配合工作。

本条增加：

（1）发包人将委托第三方开展跟踪审计，中间支付金额须经跟踪审计单位审计后予以确认，承包人应无条件配合跟踪审计单位完成审计工作。跟踪审计报告作为支付中间金额的依据，不是最终结算金额。

（2）本项目的最终结算金额以政府及其部门（含政府及其部门委托的第三方）的审计、审核及相关行政审查结论作为最终结算依据，政府及其部门包括但不限于审计署、审计局、发改委、交通、财政等各级政府及其部门。政府及其部门（含政府及其部门委托的第三方）的审计、审核及相关行政审查报告，与跟踪审计报告结论不一致的，以政府及其部门（含政府及其部门委托的第三方）的审计、审核及相关行政审查报告金额为准，承包人应当退还已经超额支付的工程价款。若存在政府部门多次审计，以最后一次审计报告金额为准。

（3）因政府及其部门的审计、审核及相关行政审查工作时间不确定，承包人不得以时间过长否定双方明确约定以政府及其部门审计、审核及相关行政审查报告作为最终结算依据的约定。若本项目确定不再进行政府审计、审核及相关行政审查，则以发包人委托的跟审单位审计结果作为本项目最终结算依据；若发包人未聘请跟审单位，发包人有权委托第三方机构进行结算审核，双方同意按照第三方机构的结算审核报告作为本项目的最终结算金额，承包人有义务予以配合。

17.9其它约定每次支付前承包人开具发票并提交支付申请资料给发包人，开具对应的专用发票。如承包人未提供发票及支付申请资料，发包人有权拒绝付款且不视为发包人违约。

18.竣工验收（验收）

18.1验收工作分类本款补充细化如下：

验收包括：分部工程验收、单位工程验收、交工（完工）验收；阶段验收（通航验收等）、专项验收（环境保护、水土保持、土地复垦、消防、安全、工程档案等）、竣工验收。

验收条件：应符合国家有关规定及《水运工程验收办法》的要求和合同约定。承包人应按照规范规定准备验收资料、参加验收会议，按合同的约定配合发包人完成政府验收工作。

验收程序：根据《航道工程竣工验收规程》（中华人民共和国交通运输部令（2024年第52号））、《重庆市水运工程竣工验收实施细则》、《重庆市水运工程建设市场管理办法》、《重庆市公路水运工程造价审查要求》、《重庆市交通专项资金管理办法》、《重庆市水运建设发展规划》、《重庆市政府和社会资本合作（PPP）项目实施办法》、《重庆市基础设施和公共服务领域PPP模式操作指南》、《重庆市工程建设招标投标信用管理暂行办法》、《重庆市建设工程质量终身责任制实施办法》等制度执行。

验收相关费用（除由发包人委托第三方费用外）已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

19.缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本款补充19.1.1、19.1.2项如下：

19.1.1缺陷责任期的期限为24个月。在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工（完工）验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

19.1.2工程质量保修期及修复责任

工程质量保修期：按国家现行有关规定执行。

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。

19.2.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。缺陷责任期从发现的新缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的修复并检验合格后顺延24个月，因发包人使用不当或管理不当的除外。。

19.6缺陷责任期终止证书(工程质量保修责任终止证书)

合同工程交工（完工）验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期(工程质量保修期)满后30个工作日内，监理人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，发包人按17.4.2规定退还质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

20.保险

20.1	工程保险

建筑工程一切险和安装工程一切险投保人：承包人。

投保内容：本合同工程；

保险金额、保险费率和保险期限：保险期限为开工日起直至签发工程缺陷责任期证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。保险金额、保险费率按国家有关规定执行。并按《工程量清单》所列项目专项列报（暂估价），保险费用以实际投保时发生额结算。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险投保人：由承包人按国家规定以承包人和发包人的共同名义投保。

第三者责任险保险金额：按国家规定执行。

20.5 其他保险

需要投保的其它内容：承包人应为其采购的工程设备（启闭机、金属结构、配电设备、船闸集控设备等）保险及整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员投保人身意外伤害险并缴纳保险费。若项目存在分包，则分包人也须购买此项保险，保险费已包含在合同价款中；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额、保险费率按国家规定执行。保险期限为国家标准规定使用年限。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：第一次进度款拨付之前；

保险条件：	按保险公司相关要求执行	。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由投保人按合同约定负责补偿。

发包人负责补偿的范围与金额：保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由投保人按合同约定负责补偿。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）洪水、火山爆发、山崩、山体滑坡、泥石流、龙卷风等自然灾害；

（2）骚乱、戒严、封锁、禁运、恐怖行为等社会行为，但承包人或其分包人派遣与雇佣的人员由于合同工程施工原因引起的除外；

（3）不能合理预见的重大交通阻滞、停运、交通事故、瘟疫，非双方责任引起的火灾、爆炸、船舶撞击等情形；

（4）化学或放射性污染或核辐射；

（5）环保治理等政府行为导致项目停工的。

（6）特大暴雨、超标准洪水、不可预见的特大、重大地质灾害、以及不可预见的其它情形等。

21.3不可抗力后果及其处理

本款补充细化21.3.1项如下：

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的施工材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理共担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担；

（7）不可抗力事件发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

（8）在发生不可抗力时，在满足安全规范和安全规定的基础上，承包人不采取减灾措施；或不按照监理人、发包人指示，采取减灾措施的，其造成的额外损失，由承包人承担。

21.3.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

22.违约

22.1承包人违约

22.1.1承包人违约的情形除通用合同条款约定外，承包人违约的其他情形：

（1）承包人未按合同约定提交履约担保或质量保证金的；

（2）承包人未能按期开工的；

（3）承包人未按投标文件或监理人的要求及时配备称职的主要管理人员的，或承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的；

（4）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的；

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（6）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的；

（7）承包人不配合发包人、监理人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核或承包人其他原因导致未按期完成工程竣（完）工结算的；

（8）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（9）承包人未按合同约定移交全部或部分工作的；

（10）承包人未按合同约定购买保险的；

（11）项目经理若有以下情形，属于承包人违约：

1）每月在施工现场的天数少于约定天数的；

2）承包人未提交项目经理劳动合同和社会保险证明的；

3）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

4）发包人有正当理由认为项目经理不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

5）其他双方约定的情形。

（12）技术负责人若有以下情形，属于承包人违约：

1）每月在施工现场的天数少于约定天数的；

2）承包人未提交项目经理劳动合同和社会保险证明的；

3）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

4）发包人有正当理由认为技术负责人不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

5）其他双方约定的情形。

（13）主要施工管理人员若有以下情形，属于承包人违约：

1）承包人未提交项目经理劳动合同和社会保险证明的；

2）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

3）发包人有正当理由认为主要施工管理人员不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换的；

4）其他双方约定的情形。

（14）发包人与承包人进行合同谈判时，若承包人不响应本招标文件的相关要求，视为承包人违约，发包人有权不与承包人签订合同。

22.1.2对承包人违约的处理

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按合同约定提交履约担保、质量保证金的违约责任：承包人应支付违约金,违约金的计算方法：每延误1天，承包人按5000元/天计算违约金，累计违约金上限：50万元。

（2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按照违反合同约定进行转包和（或）违法分包相应转包和（或）分包合同的合同金额的20%支付违约金，违法转/分包商应在7天内撤离出场。

（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：按照违反合同约定采购和使用不合格的材料和（或）工程设备相应合同金额的10%支付违约金，并承担由此产生的返工、重新购置等一切费用。

（4）因承包人原因导致工程质量不符合规定或合同要求的违约责任：承包人退还已支付工程质量不符合合同要求工程的工程款，并按照工程质量不符合合同要求工程相应合同金额的10%支付违约金。

（5）承包人违反材料与设备的约定，未经批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：按照承包人擅自撤离施工现场材料和（或）设备相应合同金额的5%支付违约金。

（6）因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期交工违约金的计算方法：每延误1天，承包人按5000元/天计算逾期交工违约金，累计违约金上限：100万元；承包人支付逾期交工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

（7）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：按照发包人修复缺陷费用的2%支付违约金。

（8）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：按签约合同价的（10）%支付违约金。

（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：按1000元/次支付违约金。

（10）承包人未能按期开工的违约责任：按合同价0.2‰/天支付违约金，本项违约金累计限额为签约合同价的1%。

（11）承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的违约责任：按5000元/台·次支付违约金。

（12）承包人有安全问题或有违反规章制度情况的违约责任：根据具体情节，按签约合同价的0.5‰～4‰/次支付违约金（累计不超过签约合同价的1%）。

（13）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员造成阻工、拒绝施工的违约责任：按违约金额10万元/次支付违约金。

（14）承包人不配合发包人、监理人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核的违约责任：根据具体情节，按5万元/次支付违约金；因承包人原因未按约定期限完成工程交工（完工）结算的责任：由承包人自行承担由此增加的费用，且每延误一天，按500元/天支付违约金。

（15）承包人未按合同约定移交全部和部分工程的违约责任：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各种费用，并按结算金额或违约部分结算金额的1‰支付违约金。

（16）承包人未按合同约定购买保险的违约责任：除按20.6.4项约定执行外，每延迟1天，按500元/天支付违约金。

（17）发生第22.1.1条（11）、22.1.1条（12）、22.1.1条（13）违约情形的违约责任：除承担由此增加的费用和工期延误的责任，承包人应向发包人支付违约金：

1）项目经理违约承担方式和计算方法：对于第22.1.1条（11）的五种情形，每发现一次，根据具体情节，按1万元/天·次计算违约金；未经发包人同意更换项目经理的，按20万元/人·次支付违约金，累计不超过100万元。

2）主要技术负责人违约承担方式和计算方法：对于第22.1.1条（12）的五种情形，每发现一次，根据具体情节，按1万元/天·次计算违约金；未经发包人同意更换主要技术负责人的，按15万元/人·次支付违约金，累计不超过100万元。

3）主要施工管理人违约承担方式和计算方法：对于第22.1.1条（13）的四种情形，每发现一次，根据具体情节，按5000元/天·次计算违约金；未经发包人同意更换主要管理人员的，按5万元/人·次支付违约金，累计不超过50万元。

（18）因承包人违约解除合同的，承包人应向发包人承担合同签约价10%的违约金，且全额扣除（提取）履约担保。

（19）合同另有约定的，按照其约定。

应当由承包人向发包人支付的违约金，发包人可直接提取届时有效的履约担保相应金额，不足部分由承包人支付；若发包人提取履约担保相应金额，则承包人应在提取后7日内补足或提交合同约定的履约担保的金额，否则按专用合同第22.1.2条（1）承担违约责任；并从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法，扣除该违约金或用于补足履约担保被提起后的补足金额。

承包人必须及时纠正违约行为，满足合同要求，自行承担纠正违约行为的费用或损失，工期不予顺延，并承担由此给发包人造成的经济损失。

承包人承担承包范围的工程质量、安全、环保责任，因承包人原因引起的质量、安全、环保等事故由承包人承担相应的法律后果。

22.1.3因承包人违约解除合同因承包人违约并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同：

（1）未按合同约定延迟提供履约担保、质量保证金超过14天的；

（2）未按合同约定购买保险且经催告后超过56天的；

（3）因承包人原因导致开工时间累计延误超过56天的；

（4）因承包人原因导致工期延误超过90天的；

（5）发生22.1.2（13）目的情形2次的；

（6）发生第25.1款〔退出机制〕约定的情形的；

（7）监理人发出整改通知后，承包人在监理人限定的期限内仍不纠正违约行为的；

（8）发包人进入清算或者严重资不抵债且无法履行合同的；

（9）违反适用法律而被相关政府部门依法吊销营业执照、责令停业、清算或宣布破产、责令关闭的；

（10）承包人未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到发包人要求说明其违约并予以补救的通知后56天内仍未能补救该实质性违约的；

（11）合同约定其他情况的，发包人有权解除合同的。

22.1.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人违约导致合同解除的，合同当事人应在合同解除后56天内并按以下约定完成估价、付款和清算：

（5）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离。

（6）/	。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第24条〔争议的解决〕的约定处理。

合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行组织人员或委托其他承包人继续完成合同工程；因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件；发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式由双方协商确定；发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同享有的索赔等权利。

22.2发包人违约

22.2.1发包人违约的情形

按通用合同条款执行。

22.2.3发包人违约解除合同

因发包人违约并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同：

（1）因发包人原因延迟支付合同价款超过180天的；

（2）因发包人原因导致工期延误超过90天的；

（3）因发包人第22.2.6（5）违约情形导致暂停施工满56天，且发包人仍未纠正其违约行为的；

（4）其他未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到承包人要求说明其违约并予以补救的通知后56天内仍未补救该实质性违约的。

22.2.4解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已交工（完工）程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.2.6发包人违约的责任

（1）因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案的违约责任：由发包人承担由此增加的费用和（或）顺延工期，按15.4.6因发包人原因造成承包人窝工损失的补偿原则执行，具体索赔程序按照第23条〔索赔〕约定执行。

（2）因发包人原因导致工期延误的违约责任：由发包人承担由此增加的费用和（或）顺延工期，按15.4.6因发包人原因造成承包人窝工损失的补偿原则执行，具体索赔程序按照第23条〔索赔〕约定执行。

（3）根据第13.5.3项发包人或监理人要求重新检查的，经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）顺延工期，按15.4.6因发包人原因造成承包人窝工损失的补偿原则执行，具体索赔程序按照第23条〔索赔〕约定执行。

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由发包人承担由此增加的费用和（或）顺延工期，按15.4.6因发包人原因造成承包人窝工损失的补偿原则执行，具体索赔程序按照第23条〔索赔〕约定执行。

（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由发包人承担由此增加的费用和（或）顺延工期，按15.4.6因发包人原因造成承包人窝工损失的补偿原则执行，具体索赔程序按照第23条〔索赔〕约定执行。

（6）发包人未按合同约定接收全部或部分工作的违约责任：由发包人承担自应当接收工程之日起的工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

（7）其他：	/	。

发包人发生违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。

23.索赔

23.1承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按监理人要求的合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（5） /	。

23.2承包人索赔处理程序

对承包人索赔的处理程序：

监理人应按3.5目商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守23.1（2）～（4）项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。

23.3承包人/发包人提出索赔的期限

任一索赔事件发生后28天内，承包人/发包人未向对方发出索赔意向通知书的，视为其已放弃索赔权，无权再就该索赔事项提出任何索赔。

23.4发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告；索赔事件具有持续影响的，发包人应在索赔事件影响结束后28天内，通过监理人向承包人正式递交最终索赔报告。

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，监理人应以书面形式催告承包人，经监理人三次书面催告后，承包人仍未按期限答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第24条〔争议的解决〕约定处理。

24.争议的解决

24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：	。

24.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。

本款补充细化24.3.1项如下：

24.3.1采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由一名或三名组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

24.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向重庆仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

24.5其它

涉及本合同所需要的任何通知、文件、法律文书等及解决合同争议时接收其他方文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书，均可以按照本合同所列明的通讯地址、邮箱、联系人、电话号码送达。如以邮寄送达的，以邮件寄出后第5个工作日作为送达时间（若本人签收则以实际签收时间为准）。接收方不能以他人收、退回或者实际没有收到等任何理由，抗辩对方的送达无效或没有送达。一方如果迁址或更改联系人的，应当书面方式通知对方，否则发至本合同所列明的通讯地址、邮箱、电话号码的通知、文件、资料均视为有效送达。

本合同补充第25、26条如下：

25.补充条款

25.1退出机制

25.1.1有下列情形之一的，发包人有权解除合同，亦有权兑付履约担保，并对承包人做清退出场处理：

（1）因承包人原因造成较大及以上等级生产安全事故或工程质量事故的；

（2）因承包人债权债务纠纷或其他纠纷导致工程无法正常施工的。

（3）	/	。

25.1.2有下列情形之一的，承包人有权解除合同，并按16.1.4约定执行：

（1）因发包人征地、拆迁、补偿、审批手续等原因致使本工程延期开工超过180天的。

（2）	/	。

25.2承包人除应严格执行本合同有关规定外，还应执行以下特别规定：

（1）承包人的驻地、仓库、加工厂、修理厂等驻地区域建设要求（除机电仓库外）：办公生活用房统一采用2层标准保温隔热活动板房。仓库、加工厂、修理厂等采用标准钢结构厂房、墙和屋顶采用彩钢。房屋统一采用“白墙蓝屋顶”。驻地应做环境绿化，绿化率不低于20%。驻地区域应建设标准塑胶篮球场1个、标准塑胶羽毛球场1个、室内乒乓球台2套，建设标准停车位不少于20个。驻地区域道路、所有办公生活建筑室内外地面，广场、仓库、加工厂、修理厂等建筑地面应采用混凝土或沥青混凝土硬化，地面混凝土不低于20cm或沥青混凝土结构厚度不低于10cm、混凝土标号不低于C25，且钢筋加工厂室内地面应做地坪漆。施工机械设备单独规划停放场地，应设置标准停车（机）位。所有工程设备、材料不得露天堆放，全部进入仓库保管。驻地区域应设计建设污水处理设施，废油收集池、固废收集池等环保设施。

（2）承包人临时设施工程，应提供三维效果图，经发包人同意，监理人批准后，方可实施。

（3）承包人应为发包人提供主体工程沙盘模型一套，模型不小于10㎡，模型应具备主要建筑物的基本特征及附属建筑物的基本情况，模型应具备电动升降设备，可升起地表山体地形，能够准确表达方案布置，具备声、光、电等基本场景模拟。沙盘模型须经发包人验收同意。

（4）承包人应在工地健全临时党组织机构，设置党建部门，配备专职党建人员，在承包人驻地建设党建廉政文化长廊，长度不少于20m，做好宣传党建及廉政文化工作，由承包人自行设计、建设，维护等。党建文化长廊建设方案须报发包人同意。

（5）承包人应负责本标段工作平台建设，平台内应设置参建各方的公司简介和宣传图牌的不锈钢展板，各公司不少于1块，共8块（单块面积不小于4m2），平台占地面积不少于150m2，根据选址情况应进行适当堆高和场坪，合理设置梯步，并采用石材铺面或沥青混凝土硬化，平台四周（含梯步）采用不锈钢栏杆进行封闭，设置独立的大门，还须进行必要的灯光照明，能实现视频监控和摄影宣传等功能，由承包人自行设计、建设，维护等。工作平台建设方案须报发包人同意。

（6）承包人应负责建设本标段的安全教育培训体验馆，安全教育培训体验馆作为本项目智慧工地的一部分，须实现模拟施工现场所有可能发生的安全事故，让所有施工人员在安全体验馆身临其境、亲身体验，安全体验项目和功能展示区包括但不限于：安全帽撞击体验、急救体验、综合用电体验、洞口坠落体验、安全带使用体验、灭火器演示体验、操作平台倾斜体验、爬梯体验、搬运重物体验、施工马道体验、施工脚手架、平衡木体验、栏杆推到体验、溺水池体验、钢丝绳使用方法体验以及VR体验室、安全讲评台、劳保用品展示等，占地面积不少于150m2，并采用混凝土或沥青混凝土硬化，平台四周采用不锈钢栏杆进行封闭，设置独立的大门，还须进行必要的灯光照明，能实现视频监控和摄影宣传等功能，由承包人自行设计、建设，维护等。安全教育培训体验馆建设方案须报发包人同意。

（7）承包人应在办公场所为发包人、监理人等预留专属办公室面积不少于100m²。

（8）本项目施工承包人不得影响富金坝枢纽正常生产运行，否则由承包人承担相应责任。

25.3科技创新成果要求

25.3.1本项目要求具有以下科技创新成果：通过本项目的实施，承包人应积极取得相关科技创新成果，包括但不限于：专利、工法、论文等。其

中，专利不少于2项，中文核心期刊论文不少于4篇。

25.3.2权利归属及侵权处理

25.3.2.1在合同有效期内，双方同意本合同所涉研究成果的知识产权（包括但不限于所有权、软件著作权和专利申请权），按照[双方共同参与研发的科技成果归双方共同所有]执行。

25.3.2.2若甲乙双方中一方违反上述条款，违反条款方将承担全部责任，另一方有权向违反条款方收取违约金，违约金金额为合同总价的[10]%。若违约金金额不足以弥补损失的，另一方有向违反条款方追诉的权利。

25.3.3.3若乙方提供的研究成果等被官方机构（法院或仲裁机构）认定对任何第三人构成侵权，导致甲方受到第三人追诉、停止侵权、禁止使用等，乙方应同时向甲方赔偿以下损失。

（1）赔偿甲方向第三人支付的全部损失费、赔偿金、违约金、使用费、购买费以及因诉讼或仲裁产生的律师费、差旅费与合理费用等。

（2）按实际损失赔偿甲方损失，甲方的损失包括因使用乙方开发软件而相关的投资损失、人力资源费用等。

25.3.3期限要求：承包人应在发包人提出科技创新成果要求后300日历天内完成相应的科技创新成果。

25.4本招标文件所引用相关法律法规、技术标准、规程规范等文件有更新或新颁布的，按新规定执行。

26.合同附件

以下附件是本合同的有效组成部分：

附件1：主要建设工程文件目录

附件2：承包人项目管理机构组成表

附件3：履约担保

附件4：预付款担保

附件5：支付担保

附件6：安全生产合同

附件7：廉政合同

附件8：按期支付农民工工资合同

附件9：质量保证金保函（如有）

附件10：环保合同

附件11：诚信合规协议

附件12：重庆航运建设发展（集团）有限公司《工程建设项目变更管理办法（试行）》

附件13：重庆航运建设发展（集团）有限公司《档案管理理办法》

附件1：主要建设工程文件目录

主要工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |

附件2：承包人项目管理机构组成表

承包人项目管理机构组成表

|  | 姓 名 | 职务 |  | 职称 |  | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：履约担保

履约保函示范文本

申请人： 中交第一航务工程局有限公司

地址：

受益人：重庆航运建设发展(集团)有限公司

地址：

开立人：

地址：

重庆航运建设发展(集团)有限公司（受益人名称）：

鉴于重庆航运建设发展(集团)有限公司（以下简称“受益人”）与 中交第一航务工程局有限公司 （以下简称“申请人”）就工程 涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致，根据本工程中标通知书、招标文件和投标文件，了解到申请人为本工程项下之承包人、受益人为本工程项下之发包人，基于申请人的请求，我方（即“开立人”）同意就申请人履行本工程依据中标通知书、招标文件和投标文件签订的《 涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程施工总承合同》（以下简称“基础合同”）约定的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）	元（¥	）。

三、本保函有效期自受益人与申请人签订的合同生效之日起至合同约定的工期截止日后天，最迟不超过年 月 日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：	。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国	。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：	；核验方式：	。

开立人：					（公章）

法定代表人（或授权代表）：	       （签名或盖个人名章）

地	址：

邮政编码：

电	话：

传	真：

开立时间：	年	月	日

附件4：预付款担保

预付款担保

重庆航运建设发展(集团)有限公司（发包人名称）：

根据 中交第一航务工程局有限公司 （承包人名称）（以下称“承包人”）与 重庆航运建设发展(集团)有限公司（发包人名称）（以下简称“发包人”）于2026年  月  日签订的 涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）	元（¥	）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第	种方式解决：

（1）向	仲裁委员会申请仲裁；

（2）向	人民法院起诉。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签名并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

担保人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签名）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年	月	日

附件5:支付担保

支付担保

中交第一航务工程局有限公司 （承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与 重庆航运建设发展(集团)有限公司（发包人名称）（以下称“发包人”）于2026年  月  日签订了 涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的	%，数额最高不超过人民币元（大写：	）。二、保证的方式及保证期间

1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.我方保证的期间为：自合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后	日内。

3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起	个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第	种方式解决：

（1）向	仲裁委员会申请仲裁；

（2）向	人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签名并加盖公章之日起生效。

担保人：	（盖章）

法定代表人或委托代理人：	（签名）

地址：

邮政编码：

传真：

年	月	日

附件6：安全生产合同

安全生产合同

为在 涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程 施工招标施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主 重庆航运建设发展(集团)有限公司 （以下简称“甲方”）与承包人 中交第一航务工程局有限公司 （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家、行业、地方有关安全生产的法律法规、安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导。工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。施工现场应当按照每个施工现场配备1名安全生产管理员，负责生产安全和治安保卫工作及预防事故的发生。专职安全生产管理员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、水上水下作业等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本	份，合同双方各执正本一份，副本	份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：重庆航运建设发展(集团)有限公司（盖章）

法定代表人

或

其授权的代理人：                   （职务）

（姓名）                   （签名）

经办人：

地  址：

电  话：

签字日期：

乙方： 中交第一航务工程局有限公司 （盖章）

法定代表人

或

其授权的代理人：                  （职务）

（姓名）                    （签名）

经办人：

地  址：

电  话：

签字日期：

附件7：廉政合同

廉政合同

发包人（全称）：重庆航运建设发展(集团)有限公司

承包人（全称）： 中交第一航务工程局有限公司

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程（项目名称）发包人 重庆航运建设发展(集团)有限公司 与该项目/标段施工单位 中交第一航务工程局有限公司 （以下称承包人），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程施工总承合同 的施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得参与从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人将上报交通工程建设主管部门。

5.反商业贿赂

（1）各方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，各方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

（2）各方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

（3）各方严格禁止其经办人员的任何商业贿赂行为。各方经办人发生本条第（2）款所列示的任何一种行为，都是违反各方公司制度的，都将受到各方制度和国家法律的惩处。

（4）各方郑重提示：各方反对各方或各方的经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第各方发生本条款第（2）款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

（5）如因一方或一方经办人违反上述第（2）款、第（3）款、第（4）款之规定，给其他方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

（6）本条所称“其他相关人员”是指各方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。

6.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

7.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

8.本合同作为 涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程 标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

9.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：重庆航运建设发展(集团)有限公司（盖章）   承包人：中交第一航务工程局有限公司（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：          （签名）   法定代表人或其授权的代理人：      （签名）

年	月	日		       年	月	日

发包人监督单位：（全称）（盖公章）	承包人监督单位：（全称）（盖公章）

附件8：按期支付农民工工资合同

按期支付农民工工资合同

工程名称： 涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程

施工工程合同编号：

支付农民工工资合同编号：

甲方（建设工程的项目法人）：重庆航运建设发展(集团)有限公司

乙方（中标单位即施工单位）：中交第一航务工程局有限公司

为保证工程建设过程中对农民工管理规范有序，工资依法支付，切实保障农民工的合法权益，维护社会稳定，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《劳动保障监察条例》、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《重庆市建设领域农民工工资支付监管暂行办法》（渝人社发〔2009〕65号）以及《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号）等相关法律法规的规定，  涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程（工程名称）的项目法人 重庆航运建设发展(集团)有限公司（以下简称甲方），与中标单位即施工单位 中交第一航务工程局有限公司（以下简称乙方），特订立如下合同。

第一条	基本要求

（一）本工程农民工工资支付实行项目业主责任制，即本合同甲方在工程项目发生拖欠农民工工资时，承担监督和维稳责任。

（二）施工单位（本合同乙方）对农民工工资支付负总责，即本合同乙方对所承包工程的农民工工资支付负直接责任。

（三）本工程监理单位对施工单位农民工工资支付行为加强监督，督促其按月结清农民工工资，施工单位应接受监理单位的监督管理。

（四）本工程农民工工资支付情况应当接受项目所在地人力资源与社会劳动保障主管部门和水行政主管部门的监督管理。

第二条	本工程实行农民工工资支付保证金制度。

（一）保证金按当期进度款的 2% 扣留，直至扣留的农民工工资保证金总额达到合同总价的 2% 为止。

（二）若乙方发生拖欠农民工工资和其他应付农民工的费用（包括工伤赔偿金等）的情况，甲方有权动用本工程农民工工资支付保证金专用帐户内的保证金，用于支付拖欠的农民工资和其他应付农民工的费用。

（三）农民工工资支付保证金专用帐户内的资金使用不足后，乙方应在接到甲方书面通知后5日内，补足等额资金。若乙方不补足资金，甲方可在工程进度款中直接扣取资金，用于补足等额保证金；如当月进度款不足以抵扣，在下月进度款中扣除余额，以此类推，扣完为止。

（四）农民工工资保证金的退还：工程开工三个月后，如乙方按月结清了农民工工资，可向甲方申请从第四个月起，在每月支付工程进度款时，按工程形象进度同比例退还农民工工资保证金，申请时必须附上已结清申请之日前的所有农民工工资和其它应付费用的有效证据，甲方审查核实后可按交工（完工）形象进度同比例退还保证金。合同工程交工（完工）验收后，由乙方向甲方提交剩余保证金的退款申请，并同时提交农民工工资支付凭证、农民工工资支付表册或其它能证明农民工工资和可能产生的其它应付费用已付清的充分证据。甲方在接到报告后的3个工作日内，到施工工地张贴无欠薪欠费通告，在通告7个工作日后，如没有接到投诉，方可退还保证金，否则暂不予退还，直至满足上诉退还条件为止。

（五）甲方接到农民工关于工资拖欠的投诉时，应及时核实农民工投诉情况，对乙方拖欠工资属实的，应责成其立即纠正，对于不服从协调解决，拒不改正拖欠行为的，将告知农民工通过申请劳动仲裁等合法途径维护自身权益。

第三条	甲乙双方的责任和义务

（一）甲方负责按本工程施工承包合同约定及时支付工程款，并跟踪、监督乙方及时足额支付农民工工资，乙方应接受甲方监督。

（二）乙方招用农民工，应严格劳动用工制度，必须依照《中华人民共和国劳动法》及相关规定，与农民工签订劳动合同。劳动合同要明确合同期限、劳动报酬、工作内容、工作时间、劳动保护、劳动条件、工资支付的方式及违反劳动合同的责任等内容。

（三）乙方按照与农民工依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期，按月支付农民工工资，实行月结月清制度，支付的工资不得低于当地最低工资标准。

（四）为确保农民工工资月结月清，甲方将乙方上月农民工工资支付清单作为拨付当月工程进度款的前置条件。若上月农民工工资未按约定付清，在水行政主管部门和劳动保障行政部门的监督下，甲方按照本合同第二条第二款及第三款规定使用农民工工资支付保证金账户内的保证金或应支付乙方的当月工程款直接支付农民工工资。

（五）甲乙双方共同在项目施工现场设立“农民工维权告示牌”（见附件1）

（六）乙方应建立农民工用工工资档案制度。农民工工资档案（含农民工花名册、农民工工资支付表、劳动用工及工资支付情况汇总表，格式见附件2、3、4）以书面形式记录支付农民工工资的数额、时间、领取者的姓名以及签名等，并保存两年以上以备查。

第四条	接受监督管理的约定

（一）双方约定：本《合同》的监督管理单位为项目所在地劳动保障行政部门和水行政主管部门。监督管理单位负责对《合同》执行情况检查，提出在本《合同》规定范围内的裁定意见，执行本《合同》第五条所规定的处罚。

（二）检查方式：本《合同》的履约情况检查由监督管理单位主持，甲乙双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致意见，由监督管理单位依据事实裁定。

（三）本《合同》有效期为：甲乙双方签署之日起至合同工程交工（完工）验收，且乙方结清本工程所有农民工工资和其他应付给农民工的费用之日止。

第五条	监管与处罚

（一）甲乙双方约定，本工程接受监督管理单位对农民工工资支付保证金专用账户的监管，接受监督管理单位视具体情节提出的资金使用、处理意见。

（二）乙方违法拖欠或克扣农民工工资或拒绝纠正违法行为，甲方有权向监督单位建议将其列入工程建设不良行为并记入信用档案。如乙方发生两次及以上拖欠行为，拒不改正，甲方可向监督管理单位申请清退乙方。

第六条	不可抗力事件的合同责任

（一）由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雪或其他不可抗力原因导致不能履行合同或延迟履行合同的，不适用第四条和第五条规定。

（二）按照本工程施工合同约定负责办理工程保险的一方，应及时投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“人身意外伤害险”，由保险公司赔偿工程施工过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失，乙方所获得的损失赔偿首先用于清欠不可抗力事件发生前的所有农民工工资和其他应付费用。当乙方有权获得工期顺延时，负责办理保险的一方应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续；若因乙方原因不能按期竣工，在延迟的施工时间内发生的不可抗力引起的一切损失由乙方自行负责。

第七条	本《合同》为  涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程（工程名称）施工承包合同的附件，与工程施工承包合同具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人（或其授权代表）签署，加盖公章立即生效。

第八条	本《合同》一式陆份，甲、乙双方各执贰份，送交项目所在地的水行政主管部门和人力资源与社会劳动保障部门各一份备案。

第九条	未尽事宜，双方另行协商或签订补充协议解决，补充协议及本合同附件与本合同具有同等法律效力。

附件：1．农民工维权告示牌

2．农民工花名册

3．农民工工资表

4．劳动用工及工资支付情况汇总表

甲方单位：（盖章）

法定代表人：

地址：

电话：

年   月    日

乙方单位：（盖章）

法定代表人：

地址：

电话：

年   月   日

监督单位（项目所在地劳动保障部门）（盖章）

年	月	日

监督单位（项目所在地水行政主管部门）（盖章）

年	月	日

附件：

农民工维权告示牌

项目全体农民工：为保障你在项目劳动期间的合法权益，帮助你依法有序维权，现将有关情况告示如下：

◆农民工劳动保障权益主要内容：

建筑领域直接招用农民工的施工企业或劳务分包企业，必须依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的规定，与农民工签订劳动合同，并提倡签订集体合同。

建筑领域直接招用农民工的施工企业或劳务分包企业，必须按劳动合同约定或劳动保障法律法规规定足额支付工资。

◆特别提醒

如果用人单位拒不与你签订劳动合同、集体合同，以及未按劳动合同、集体合同约定足额支付工资，请及时向劳工监督员或劳工管理员反映有关情况，由其协调解决；同时也可向项目所在地劳动保障监察机构投诉。

为有效维护你的权益，你应妥善保留各种有效证据，如劳动合同或协议、工作证件、工资结算单等。

施工企业劳工管理员：	联系电话：

分包企业劳工管理员：	联系电话：

建设单位劳工监督员：	联系电话：

劳动保障监察机构：	联系电话：

地址：

附件：

农民工花名册

项目名称：	用工单位名称（盖章）：

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 联系方式 | 工种 | 工作岗位 | 进场时间 | 劳动者签名 | 离场时间 | 劳动者签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第  页

附件：

农民工工资表

项目名称：	班组名称：                         时间：    年  月

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工作量 |  | 工资计算标准 |  | 应得 工资 | 借支 预支 金额 | 实得 工资 金额 | 领取 人签 名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计时 | 计件 | 计时 | 计件 |  |  |  |  |  |

用工单位负责人：		用工单位劳工员：	制表人：

年	月    	日（用人单位印章）

注：1．领取人签名后即表示当月工资已足额领取。

2．以上情况属实，签名人愿对其真实性负法律责任。

附件：

劳动用工及工资支付情况汇总表

项目名称：	时间：	年	季度

|  | 用工变动情况 |  |  | 工资支付情况 |  |  |  | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当月离场人数 （人） | 当月新增进场人数 （人） | 月末农民工人 数（人） | 应付工资总额（元） | 应付工资人数（人） | 实付工资总额（元） | 实付工资人数（人） | 签订劳动合同人数 （人） |
| 本季 度第 一月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本季 度第 二月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本季 度第 三月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 季度 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

用工单位负责人：           用工单位劳工管理员：         	填表时间：

注：此表为每季度末后5天内向项目所在地区县（自治县）劳动和社会保障行政部门报送。

联系人：	联系电话：	传真：

附件9：质量保证金保函（如有）

工程质量保函示范文本

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

（受益人名称）：

鉴于	（以下简称“受益人”）与	（以下简称“申请人”）于	年	月	日就工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《	》（合同名称）合同编号		，我方（即“开立人”）根据上述合同了解到申请人为合同项下之承包人，受益人为合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：承包人未按照合同约定履行工程缺陷责任期内的保修义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）	元（¥	）。

三、本保函有效期（保证期间）为以下第	种：

（1）本保函有效期至	年	月	日。

（2）	。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面索赔通知和本保函原件后的	个工作日内无条件支付至受益人指定账户，前述书面索赔通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保函有效期内到达的地址是：	。

受益人发出的书面索赔通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签名或盖个人名章并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、贵方应在本保函到期后的七个工作日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国	。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名或盖个人名章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

十、本保函在重庆市辖区范围内的核验地点：	；核验方式：	。

开立人：					 （公章）

法定代表人（或授权代表）：	        （签名或盖个人名章）

地	址：

邮政编码：

电	话：

传	真：

开立时间：	年	月	日

附件10：环水保合同

环水保合同

甲方（全称）：重庆航运建设发展(集团)有限公司

乙方（全称）：  中交第一航务工程局有限公司

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》《重庆市环境保护条例》和及水土保持的有关规定，保证 涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程（项目名称）合同段合同的环境保护管理工作顺利开展，切实搞好本项目的管理工作，本项目甲方 重庆航运建设发展(集团)有限公司

（以下简称“甲方”）与乙方 		中交第一航务工程局有限公司 （以下简称“乙方”）特此签订环境保护协议。

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关环境保护的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关环保要求。

（2）负责对项目施工期环境保护工作进行全面领导和管理，负责制定本项目环境保护目标和管理制度等，并组织实施。

（3）负责委托编制建设项目环境影响评价报告和水土保持方案，并报批。

（4）甲方是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对乙方配套建设的环境保护设施进行验收，公开相关信息，接受社会监督。

2.乙方职责

（1）严格遵守并执行国家和地方的环境保护、水土保持法律法规、环境标准和施工合同中的有关环境保护条款，认真执行工程承包合同中的有关环保要求。

（2）建立健全施工环境保护管理体系。加强建设项目的环境保护管理，预防和减缓高速公路建设对环境的影响，控制环境污染和生态破坏.

（3）加强沿线生态环境、水环境、水土保持、防污防噪、水源保护区等的保护以及污水处理、防噪设施、边坡防护、排水工程、绿化等环保设施的建设。接受项目法人和监理工程师对施工环境保护工作的监督和检查。

（4）按照“安全、环保、文明、适用”的原则进行施工驻地和场地建设，随时保持施工驻地和场地整洁、卫生、有序。施工结束后，及时清理场地。各种废弃物集中收集后，能回收利用的尽量回收，其余固体废物应进行集中处理。

（5）施工过程中保护空气环境，减少粉尘、扬尘、机械废气的排放量，确保施工中各项空气指标达标排放，同时采取必要措施防治水污染，保护沿线水环境，确保全线施工污水达标排放，尽最大可能保护红外施工沿线的地表植被、土地和沿线生态环境。

（6）在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染，并做好环境卫生工作。

（7）负责工程施工环境保护资料的整理、归档。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成环境污染事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或起授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份，副本 6份，合同双方各执正本一份，副本 3 份，当正本与副本不一致时，以正本为准。

甲方：  重庆航运建设发展(集团)有限公司  （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人：                （签名）

乙方：    中交第一航务工程局有限公司    （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人：                （签名）

附件11：诚信合规协议

诚信合规协议

甲方：重庆航运建设发展(集团)有限公司

乙方：  中交第一航务工程局有限公司

本协议为各方签订的 涪江干流富金坝电厂船闸扩能升级改造工程施工总承合同（以下简称“合同”）的重要组成部分，经各方协商一致，同意共同遵守。

一、遵守反腐败法律

各方保证和承诺，与合同约定的活动或交易相关的各方或各方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、顾问、代理方、最终受益人和股东及所有直接或间接代表各方开展活动或交易的个人及相关方，在过去或将来均不会违反或致使各方违反《联合国反腐败公约》《关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》《中华人民共和国刑法》及所在国家的反腐败、反欺诈、反不正当竞争法律、法规及规则等（以下合称“反腐败法律”）

各方保证和承诺，与合同约定的活动或交易相关的各方或各方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、顾问、代理方、最终受益人和股东及所有直接或间接代表各方开展活动或交易的个人及相关方，在过去或将来也不会发生以下行为：

（一）为以下目的给予或承诺给予公务人员、个人或法人任何利益：

1.不当影响公务人员的行为或决定；

2.诱使公务人员违反其法定职责从而作为或不作为；

3.诱使公务人员直接通过其个人影响力，或通过其对国内外政府或政府部门的影响力，影响该政府或政府部门的行为或决定；

4.协助各方不当获得或保持商业机会或使其获得不当优势。

（二）为以下目的给予或承诺给予个人任何利益，无论其是否为公务人员：

1、意图使该个人不当履行其应尽的职责或义务；

2、知晓该个人接受利益即构成不当履行其应尽的职责或义务。

二、持续义务

各方保证和承诺，与合同约定的活动或交易相关的各方或各方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、顾问、代理方、最终受益人和股东及所有直接或间接代表各方开展活动或交易的个人及相关方，在本协议有效期内均会遵守反腐败法律的相关规定。

三、公务人员参与

除各方已披露的情形外，各方现有的董事、高级管理人员、股东（此处不包括上市公司的股东）、最终受益人均非公务人员，其直系亲属亦均非公务人员；若任何一方发现上述董事、高级管理人员、股东（此处不包括上市公司的股东）、最终受益人成为公务人员时，应在合理期限内通知其他方。

四、无私设资金

在本协议有效期内，各方不会因为受到反腐败法律禁止的支付、或者为便利反腐败法律所禁止的其他

行为，而设立秘密或账外资金、账户或资产，且无论其是否与合同拟进行的活动或交易相关。

五、免责

各方及其股东、董事、高级管理人员及员工不承担因其他方违反本协议约定的反腐败保证和承诺而造成的损失，包括但不限于罚金、损失赔偿金、或上述个人或相关方的经济损失。

六、终止权

根据可靠消息来源，包括但不限于任意方自行陈述或有正当来源的新闻报道，如任意方已实质性违反其在本协议中的遵守反腐败法律的相关保证与承诺，则视为实质违反本协议。无论该方是否因为违反反腐败法律而获罪或受到其他惩罚，其他方都有权终止本协议，且无须为此承担罚金或支付赔偿金。

七、审核权

各方应保留所有必要记录以证明其遵守本协议的约定。各方同意，经事先通知，各方或各方指派的审计事务所可查阅或审核其他方与合同履行相关的会计账簿和记录。各方及其指派的审计事务所对前述会计账簿和记录的查阅或审核应严格限于本协议所述工作范围，且应仅为合规审核目的。本条所列审核产生的费用应由申请方自行承担。

八、调查通知

各方同意，如其发现其因与本协议相关的行为正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，其应立即通知其他方；此外，如各方发现其因违反反腐败法律而正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，无论被调查行为是否与本协议相关，应立即通知其他方。

咨询举报邮箱：

九、本协议有效期

本协议有效期与合同的有效期一致。

十、本协议生效

本协议一式	份，经各方盖章后生效，具有同等法律效力。

附：公务人员的定义

本协议中的“公务人员”应包括但不限于其他单位的下列人员：

（一）政府部门的官员、雇员、代表以及代表政府或者经公共权力机构授权的人员；

（二）国际组织的官员、雇员和代表;

（三）行使公共权力的政治组织的官员、雇员、代表，或皇室成员;

（四）政府直接或间接控制或施加决定性影响力的国有企业的人员。

（以下无正文）

甲方（盖章）	乙方（盖章）

年  月   日	        年   月   日

附件12：重庆航运建设发展（集团）有限公司《工程建设项目变更管理办法（试行）》

附件13：重庆航运建设发展（集团）有限公司《档案管理理办法》